## 国省
附件2
2016年公路建设投资计划（国省道改造项目）
所在 省市 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建 设 规 模（ 公 里 ）/（ 延 米 ） | [6 empty] | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 中央车购税投资 （万元） | 到2015年底累计完成投资（万元） |  | 2016年计划（万元） |  |  |  |  | 前期工作情况
|  |  | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 公路 | 大桥 | 隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 合计 | 内：中央车购税 | 合计 | 中央车购税投资 | 地方自筹 | 主要 建设内容 | 新增 生产能力 | 工可批复文号 | 设计批复文号
| 15 |  | 501.435 | 183.473 | 317.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 820609 | 171751 | 96906 | 1125 | 377167 | 155800 | 221367 |  | 32.322
广东 | 国道G325线阳西县城段过境公路 | 新建 | 11.1 | 11.1 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 31498 | 8880 |  |  | 13000 | 8880 | 4120 | 路基、路面 |  | 粤发改交通函[2014]3124号 | 粤交基[2015]1446号
广东 | 国道G324线汕头市区段（省道S233线平交至国道G206线平交）高架桥工程 | 新建 | 1.69 | 1.69 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 22082 | 2704 | 7887 |  | 13807 | 2704 | 11103 | 桥梁工程 |  | 粤发改交通函[2015]1135号 | 粤交基[2015]684号
广东 | 国道G355线龙门龙华至县城段（S119） | 新改建 | 19.254 | 19.254 | [5 empty] | 2015 | 2018 | 64658 | 15360 | 12000 |  | 25000 | 15360 | 9640 | 路基、桥涵 |  | 惠市发改[2013]416号、470号 | 惠市交发[2013]737号、[2014]207号
广东 | 省道S274线开平市区改线 | 新改建 | 6.074 | 6.074 | [5 empty] | 2015 | 2018 | 100359 | 3401 | 20000 |  | 35000 | 3401 | 31599 | 路基、桥涵 |  | 江发改交能［2014］241号 | 江交规建[2014]520号、[2015]440号
广东 | 国道G355线紫金林田至乌石段（S120） | 新改建 | 10.1 | 10.1 | [5 empty] | 2016 | 2017 | 10575 | 2424 |  |  | 5000 | 2424 | 2576 | 路基、桥涵 |  | 河交函[2014]453号 | 河交函[2014]694号
广东 | 国道G324线陆丰穿城段 | 新改建 | 15.662 | 15.662 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 51885 | 12530 | 6000 |  | 20000 | 12530 | 7470 | 路基、桥涵 |  | 粤发改交通函[2014]966号 | 粤交基[2014]1771号
广东 | 国道G236线紫金县城段改线（S242） | 新改建 | 13.142 | 13.142 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 60436 | 10680 |  |  | 26000 | 10680 | 15320 | 路基、桥涵 |  | 河发改基[2014]209号 | 河交函[2015]652号
广东 | 省道S512线龙川至和平公路东水至彭寨段 | 新改建 | 24.683 |  | 24.683 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 10895 | 6911 |  |  | 9000 | 6911 | 2089 | 路基、路面 |  | 河发改交能[2015]297号 | 河交函[2015]633号
广东 | 省道S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段 | 改建 | 11.26 | 11.26 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 83994 | 6305 |  |  | 25000 | 6305 | 18695 | 路基、桥涵 |  | 惠市发改[2014]264号 | 惠市交函[2014]1147号、[2015]60号
广东 | 国道G355线五华华阳至安流段（S120） | 改建 | 37.132 |  | 37.132 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 33492 | 14720 |  |  | 22000 | 14720 | 7280 | 路基、桥涵 |  | 梅市发改审函[2014]350号、[2015]120号 | 梅市交字[2015]341号
广东 | 国道G206线梅州梅城至畲江段 | 改建 | 29.6 | 29.6 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 142145 | 23680 |  |  | 60000 | 16490 | 43510 | 路基、桥涵 |  | 粤发改交通函[2015]3299号 | 粤交基[2015]1449号
广东 | 省道S230线紫金义容至凤安段 | 改建 | 19.792 |  | 19.792 |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 12304 | 5542 | 2000 |  | 8000 | 5542 | 2458 | 路基、路面 |  | 河发改交能[2015]262号 | 河交函[2015]593号
广东 | 省道S225线兴宁市火车站至水口段 | 改建 | 24.35 | 24.35 | [5 empty] | 2016 | 2018 | 51907 | 13636 |  |  | 20000 | 6000 | 14000 | 路基、桥涵 |  | 梅市发改审批函[2015]130号 | 梅市交字[2015]410号
广东 | 省道松仙线（S283）高州市路段改建工程（二期工程） | 改建 | 17.039 | 17.039 | [5 empty] | 2015 | 2016 | 39701 | 9542 | 19000 |  | 20701 | 9542 | 11159 | 完工 | 17.039 | 茂发改交审[2012]167号 | 茂交基[2014]13号
广东 | 省道S280线长坡至曹江段 | 改建 | 15.283 | 15.283 | [5 empty] | 2015 | 2016 | 21808 | 8557 |  |  | 21808 | 8557 | 13251 | 完工 | 15.283 | 茂发改交审[2012]168号 | 茂交基[2014]17号、高发改审函[2013]64号
广东 | 国道G207线化州塘岗岭至良光段 | 路面改造 | 16.8 |  | 16.8 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 10207 | 1680 | 2000 | 1125 | 8207 | 555 | 7652 | 完工 |  | 粤交规[2015]229号 | 粤公基函[2016]16号
广东 | 国道G240线英德沙口至望埠段（S253） | 路面改造 | 34.73 | 0.62 | 34.11 |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 10460 | 4242 | 4282 |  | 6178 | 4242 | 1936 | 完工 |  | 粤交规[2013]1046号 | 粤公养函[2013]680号
广东 | 国道G358线怀集金鸡大桥至岗坪段（S349） | 路面改造 | 30.527 |  | 30.527 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 8578 | 3663 | 4289 |  | 4289 | 3663 | 626 | 完工 |  | 肇交基[2014]432号 | 肇交基[2014]525号
广东 | 国道G206线平远县八尺至大柘段 | 路面改造 | 29.8 |  | 29.8 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 10453 | 3576 | 2453 |  | 8000 | 3576 | 4424 | 完工 |  | 粤交规[2014]1087号 | 粤公基函[2015]137号
广东 | 国道G321线三水石湖洲立交至基塘村 | 路面改造 | 8.299 | 8.299 | [5 empty] | 2016 | 2016 | 3844 | 1992 |  |  | 3844 | 1992 | 1852 | 完工 |  | 粤交规[2015]655号 | 粤公基函[2015]600号
广东 | 国道G228线惠东谟岭至惠阳洋纳村段（S356） | 路面改造 | 10.974 |  | 10.974 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 5634 | 1317 | 3099 |  | 2535 | 1317 | 1218 | 完工 |  | 惠市交函[2014]803号 | 惠市交函[2014]1004号
广东 | 国道G355线怀集盆凤至广宁瓦灶岗段（S263） | 路面改造 | 81.964 |  | 81.964 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 24350 | 6547 | 13896 |  | 10454 | 6547 | 3907 | 完工 |  | 肇交基[2014]433号 | 肇交基[2014]540号
广东 | 国道G106线韶关沙溪路口至大宝山隧道口段 | 路面改造 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1978 | 862 |  |  | 1978 | 862 | 1116 | 完工 |  | 粤交规[2015]835号 | 粤公基函[2016]42号
广东 | 国道G220线翁源南龙至江下桥段（S244） | 路面改造 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2410 | 720 |  |  | 2410 | 720 | 1690 | 完工 |  | 韶交规[2015]188号 | 韶交基[2015]279号
广东 | 国道G358线英德青塘周屋至东华铜钱坳段（S347） | 路面改造 | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 4956 | 2280 |  |  | 4956 | 2280 | 2676 | 完工 |  | 清市交复函[2015]69号 | 清市交复函[2015]86号