## 旅游路资源路产业路
2018年交通运输部公路建设（旅游路资源路产业路）计划表
市 | 县 | 项 目 名 称 | 路线编码 | 起点桩号（X+XXX） | 终点桩号（X+XXX） | 建设性质 | 开工年 | 完工年 | 建设规模(公里) |  |  |  | 总投资（万元） | 中央车购税投资总额 (万元) | 截至2017年底已安排中央投资（万元） | 2018年中央车购税投资计划（万元） | 工可批复 | 设计批复 | 预计完工时间 |  | 备注
[9 empty] | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | [6 empty] | 年 | 月
|  | 合计 | [6 empty] | 423.974 | 113.58 | 91.381 | 219.009 | 549353.6763 | 64654.12 | 21709 | 31000
|  | 河源小计 | [6 empty] | 69.115 | 0 | 0 | 69.115 | 27260.7248 | 11058.4 | 4300 | 6102
河源 | 紫金 | 瓦溪镇四联村省道S120路口至上濑公路改造工程 | Y209441621 | K0+000 | K5+336 | 改建 | 2017 | 2018 | 9.182 |  |  | 5.336 | 2962 | 1469.12 |  | 1469 | 紫交[2017]20号 | 紫交规[2017]31号 | 2018 | 7
|  |  | Y207441621 | K4+760 | K8+606 | [6 empty] | 3.846
河源 | 紫金 | 紫城榕林至龙窝黄田三级公路改建工程 | Y147441621 | K0+000 | K8+760 | 改建 | 2017 | 2018 | 11.433 |  |  | 8.76 | 2658 | 1829.28 | 1000 | 829 | 紫发改[2017]36号 | 紫交规[2017]117号 | 2018 | 7
|  |  | Y517441621 | K0+000 | K1+828 | [6 empty] | 1.828
|  |  | Y152441621 | K0+000 | K0+845 | [6 empty] | 0.845
河源 | 龙川 | 四都至青山湖旅游专用公路 | Y122441622 | K3+800 | K16+437 | 改建 | 2017 | 2020 | 29.1 |  |  | 29.1 | 15111.8 | 4656 | 2500 | 1500 | 龙发改[2016]239号 | 龙交规函[2016]120号 | 2020 | 10
|  |  | Y392441622 | K0+000 | K4+144
|  |  | CG67441622 | K0+743 | K2+482
|  |  | C960441622 | K0+000 | K1+797
|  |  | Y382441622 | K0+000 | k6+285
|  |  | CO26441622 | K0+000 | k2+498
河源 | 和平 | Y424线大坝中学至龙狮公路改造工程（一期） | Y424441624 | 0+000 | 7+000 | 改建 | 2017 | 2018 | 7 |  |  | 7 | 2162 | 1120 | 800 | 320 | 和发改[2017]169号 | 和交函[2017]120号 | 2018 | 12 | 7公里纳入旅游路资源路项目库
河源 | 和平 | 阳明镇均通至仙女石旅游公路（一期） | Y783441624 | 0+000 | 6+000 | 改建 | 2017 | 2018 | 6 |  |  | 6 | 2679.5848 | 960 |  | 960 | 和发改[2015]207号 | 和交函[2015]254号 | 2018 | 12 | 6公里纳入旅游路资源路项目库
河源 | 连平 | 陂头镇观音岩至燕岩旅游公路 | CN11441623 | K0+000 | K0+940 | 改建 | 2017 | 2019 | 6.4 |  |  | 0.94 | 1687.34 | 1024 | 0 | 1024 | 连交函[2017]137号 | 连交函[2017]139号 | 2019 | 6
|  |  | Y573441623 | K0+000 | K5+460 | 新建 | [5 empty] | 5.46
|  | 潮州小计 | 合计 | [5 empty] | 106.81 | 73.32 | 33.49 | 0 | 251117.65 | 14955 | 6404 | 976
潮州 | 饶平 | X084线汕汾高速钱东出入口至樟溪段改建工程 | X084445122 | 2＋540 | 8＋670 | 改建 | 2017 | 2018 | 6.13 |  | 6.13 |  | 7240 | 976 |  | 976 | 饶发改[2015]181号 | 潮交基函[2017]117号 | 2018 | 10
|  | 惠州小计 | [6 empty] | 36.66 | 36.66 | 0 |  | 117000 | 4800 | 2052 | 1517
惠州 | 惠东 | X213黄大线升级改造工程 | X213441323 CA01441323 | K0+000 K0+000 | K28+200 K8+400 | 改建 | 2017 | 2019 | 36.66 | 36.66 |  |  | 117000 | 4800 | 2052 | 1517 | 惠东发改[2011]10号、 惠东发改函[2016]37号 | 惠市交发〔2012〕404号 | 2019 | 9
|  | 揭阳小计 | [6 empty] | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 9877.65 | 4379 | 2300 | 2079
揭阳 | 普宁 | 占陇镇坛西路后溪至白马段改建工程 | C595445281 | K0+000 | K2+000 | 改建 | 2017 | 2018 | 2 |  | 2 |  | 1357.65 | 320 | 0 | 320 | 普发改[2017]53号 | 普交发[2017]174号 | 2018 | 12
揭阳 | 普宁 | 县道X108线（仙贡线）南溪镇后寨至平定桥路段改建工程 | X108445281 | K5+940 | K15+300 | 改建 | 2017 | 2018 | 9.36 |  | 9.36 |  | 2760 | 1499 | 800 | 699 | 普发改[2017]1号 | 普交发[2017]1号 | 2018 | 12
揭阳 | 揭西 | 县道X094五黄 线改建工程 | X094445222 | K0+000 | K16+000 | 改建 | 2017 | 2018 | 16 |  | 16 |  | 5760 | 2560 | 1500 | 1060 | 揭西发改投 [2016]106号 | 揭西交[2016]91号 | 2018 | 12
梅州小计 | [8 empty] | 63.398 | 3.6 | 30.531 | 29.267 | 64513.7915 | 10143.24 | 2200 | 6799
梅州 | 丰顺 | 留隍大桥至潮州市赤凤镇公路改建工程（一期） | Y212441423 | K1+463 | K8+211 | 改建 | 2016 | 2018 | 6.748 |  | 6.748 |  | 2046.0115 | 1079.68 | 600 | 480 | 丰发改审[2014]84号 丰发改函[2016]9号 | 丰交[2016]44号 | 2018 | 12
梅州 | 大埔 | 大东镇坪山至花萼楼旅游公路改建工程 | Y150441422 | K0+000 | K2+331 | 改建 | 2018 | 2019 | 17.151 |  |  | 17.151 | 12786.15 | 2744.16 | 0 | 2000 | 埔发改[2016]206号 | 埔交[2016]74号 | 2019 | 12 | 17.15公里纳入旅游路资源路产业路计划
|  |  | Y151441422 | K3+145 | K5+968
|  |  | Y152441422 | K3+552 | K9+811
|  |  | Y153441422 | K0+000 | K2+943
|  |  | Y210441422 | K0+000 | K2+795
梅州 | 大埔 | 枫朗镇岽顶湖茶文化旅游产业园公路改建工程 | Y220441422 | K0+000 | K4+290 | 改建 | 2017 | 2018 | 12.116 |  |  | 12.116 | 8703.4 | 1938 | 1600 | 338 | 埔发改[2016]205号 | 埔交[2016]75号 | 2018 | 12
|  |  | Y176441422 | K3+123 | K4+053
|  |  | C853441422 | K0+000 | K6+896
梅州 | 五华 | 七都至河东生态工业园公路新建工程 | Y112441424 | K0+000 | K10+660 | 新建 | 2016 | 2018 | 10.584 |  | 10.584 |  | 19729 | 1693.44 |  | 1693 | 华发改[2015]60号 | 华交字[2016]5号 | 2018 | 12
梅州 | 丰顺 | 汕梅高铁丰顺东站连接线新建工程 | Y394441423 | K0+000 | K3+600 | 新建 | 2017 | 2019 | 3.6 | 3.6 |  |  | 8735 | 576 | 0 | 576 | 丰发改审[2016]27号 丰发改函[2017]17号 | 丰交[2017]174号 | 2019 | 12
梅州 | 丰顺 | 新高园至铜盘林场大宝山旅游景区改建工程 | Y392441423 | K0+000 | K6+581 | 改建 | 2017 | 2019 | 6.581 |  | 6.581 |  | 5312.37 | 1052.96 | 0 | 1053 | 丰发改审[2015]73号 丰发改函[2017]1号 | 丰交[2017]3号 | 2019 | 12
梅州 | 丰顺 | 国道206丰良镇奖坑至榕树塘新建工程 | Y393441423 | K0+000 | K5+000 | 新建 | 2017 | 2020 | 5 |  | 5 |  | 4041.36 | 800 | 0 | 400 | 丰发改审[2016]26号 丰发改函[2017]6号 | 丰交[2017]45号 | 2020 | 6
梅州 | 丰顺 | 汤南镇海沟路新建工程 | Y398441423 | K0+000 | K1+618 | 新建 | 2017 | 2019 | 1.618 |  | 1.618 |  | 3160.5 | 259 | 0 | 259 | 丰发改审[2016]71号 | 丰交[2017]12号 | 2019 | 6
|  | 清远小计 | [6 empty] | 22.78 | 0 | 0 | 22.78 | 20556 | 3644.8 | 1959 | 1684
清远 | 连山 | Y807线太保至欧家段公路改建工程 | Y807 | K0+000 | K5+370 | 改建 | 2018 | 2019 | 5.37 |  |  | 5.37 | 3806 | 859.2 | 559 | 300 | 山经促字[2016]93号 | 山交复[2016]49号 | 2019 | 12
清远 | 连山 | 小三江镇加田至立星大风坑旅游景区段公路改建工程 |  | K0+000 | K10+367 | 改建 | 2018 | 2019 | 10.367 |  |  | 10.367 | 10180 | 1658.72 | 800 | 858 | 山经促字[2016]90号 | 山交复[2017]1号 | 2019 | 12
清远 | 连山 | 天鹅至天鹅湖旅游景区段三级公路改建工程 |  | K0+000 | K7+043 | 改建 | 2018 | 2019 | 7.043 |  |  | 7.043 | 6570 | 1126.88 | 600 | 526 | 山经促字[2016]92号 | 山交复[2016]48号 | 2019 | 12
|  | 韶关小计 | [6 empty] | 57.672 | 0 | 0 | 57.672 | 43138.86 | 9228.84 | 553 | 7339
韶关市 | 南雄 | X341线长龙至长浦桥公路改建工程 | X341 | K0+000 | K24+781 | 改建 | 2017 | 2019 | 24.821 |  |  | 24.821 | 5670 | 3971.36 | 0 | 3971 | 雄发改资（2017）13号 | 韶路总[2017]87号 | 2018 | 12
韶关市 | 南雄 | X343线孔江至乌迳段公路改建工程 | X343 | K0+000 | K2+928 | 改建 | 2017 | 2018 | 2.928 |  |  | 2.928 | 792 | 468.48 | 0 | 468 | 雄发改资（2017）24号 | 雄交工字[2017]25号 | 2018 | 12
韶关市 | 南雄 | X342线南亩至坳下段公路改建工程 | X342 | K0+000 | K5+323 | 改建 | 2017 | 2018 | 5.323 |  |  | 5.323 | 6245 | 853 | 553 | 300 | 雄发改资[2017]4号 | 韶路总[2017]17号 | 2018 | 12
韶关 | 乳源 | 云门山至东阳光旅游公路新建工程 | U1W0 | k0+000 | k13+80 | 新建 | 2018 | 2019 | 13.08 |  |  | 13.08 | 16159.86 | 2092.8 | 0 | 1600 | 乳发改字[2017]49号 | 乳交基[2017]16号 | 2019 | 12
韶关 | 乳源 | 大东至岭溪公路改建工程 | Y563、UW05、Y887 | K0+000 | K11+520 | 改建 | 2018 | 2019 | 11.52 |  |  | 11.52 | 14272 | 1843.2 | 0 | 1000 | 乳发改字[2017]50号 | 乳交基[2017]19号 | 2019 | 12
|  | 汕尾小计 | [6 empty] | 40.179 | 0 | 0 | 40.175 | 15889 | 6444.84 | 1941 | 4504
汕尾市 | 陆丰 | 河东至秋冬尾旅游资源公路改建工程 | Y571441581 | K0+000 | K8+500 | 改建 | 2017 | 2017 | 8.5 |  |  | 8.5 | 2420 | 1360 | 1060 | 300 | 陆发改 [2016]349号 | 陆交运[2017]47号 | 2018 | 3
汕尾市 | 陆丰 | 西南镇南安大桥经旗山寺至河西石山公路改建工程 | Y503441581 | K3+000 | K12+230 | 改建 | 2017 | 2017 | 9.23 |  |  | 9.23 | 2656 | 1477 | 881 | 596 | 陆发改 [2016]350号 | 陆交运[2017]46号 | 2018 | 3
汕尾市 | 陆河 | 东坑至水唇梅园公路（水唇段） | Y812441523 | K0+000 | K6+349 | 改建 | 2018 | 2018 | 6.349 |  |  | 6.349 | 2645 | 1015.84 | 0 | 1016 | 陆河发改[2016]68号 | 陆交发[2017]140号 | 2018 | 12
汕尾市 | 海丰 | 大湖镇北堤至南堤公路新建工程 | C237441521 | K0+000 | K0+700 | 新建 | 2017 | 2018 | 7.7 |  |  | 0.7 | 2191 | 1232 | 0 | 1232 | 海发改[2013]18号 | 海交[2017]196号 | 2018 | 12 | 7.7公里纳入旅游路资源路产业路计划
|  |  | YA69441521 | K0+000 | K2+000 | 新建 | 2017 | 2018 |  |  |  | 2
|  |  | W513441521 | K0+000 | K3+536 | 新建 | 2017 | 2018 |  |  |  | 3.536
|  |  | Y086441521 | K0+000 | K1+460 | 新建 | 2017 | 2018 |  |  |  | 1.46
汕尾市 | 海丰 | X126线黄羌至平东段公路改建工程 | C291441521 | K0+000 | K0+600 | 改建 | 2015 | 2018 | 8.4 |  |  | 0.6 | 5977 | 1360 | 0 | 1360 | 海发改[2012]13号 | 海交[2013]140号 | 2018 | 12 | 8.4公里纳入旅游路资源路产业路计划
|  |  | X126441521 | K11+200 | K14+000 | 改建 | 2015 | 2018 |  |  |  | 2.8
|  |  | Y390441521 | K0+000 | K3+000 | 改建 | 2015 | 2018 |  |  |  | 3
|  |  | Y196441521 | K0+000 | K2+000 | 改建 | 2015 | 2018 |  |  |  | 2