附件

广东省高速公路沿线绿化工程费用指标

（试行）

- 为合理控制我省高速公路沿线绿化工程费用，结合我省实际情况，制定本指标。

- 一、绿化工程费用指标的类别、单位及工程范围

根据高速公路建设项目前期工作及其造价编制的不同深度，高速公路沿线绿化工程费用指标分为综合指标、复合指标（组合指标、分项指标）、细项指标三大类。

（一）综合指标

1.路线绿化指标：指高速公路的综合绿化及景观费用指标，指标单位为万元/公路公里，其中公路公里指路线长度。工程范围包含中央分隔带区、路基两侧区、隧道进出口区、互通交叉区、管养及服务设施区等全线范围内的绿化及景观工程，但不包含取、弃土场区绿化、路基边坡植物防护等工程。（详见《广东省高速公路沿线绿化工程费用指标表》，下同）

2.景观提升系数：指提升高速公路沿线景观而基于基础性绿化工程费用指标所附加的系数，为无量纲系数，具体采用值应在限值范围内结合项目的具体需求和实际情况综合考虑。

（二）复合指标

复合指标分为组合指标、分项指标。

1.组合指标

（1）路基两侧和中分带绿化指标：指综合路基两侧和中央分隔带费用分摊至路基长度后的绿化及景观费用指标，指标单位为万元/km，其中km指路基长度。工程范围包含中央分隔带区绿化、分离式路基绿化（含隧道进出口路段路基中央分隔带区的绿化及景观）、路基两侧区的绿化及景观。

（2）互通立交、管养服务区绿化指标：指综合互通立交等交叉工程和管养服务区的费用分摊至路线长度后的绿化及景观费用指标，指标单位为万元/公路公里，其中公路公里指路线长度。工程范围包含互通交叉区（含出口平面交叉区）、管理养护及服务设施区的绿化及景观。

2.分项指标

（1）路基两侧和中分带绿化指标：不含分离式路基中分带绿化增量指标，其余与组合指标一致。

（2）分离式路基中分带绿化增量指标：指分离式路基绿化（含隧道进出口路段路基中央分隔带区的绿化及景观）相对整体式路基的增量费用指标。

（3）互通立交、管养服务区绿化指标：指互通立交、管理养护及服务设施范围内的绿化及景观费用指标，指标单位为万元/处。工程范围包含的内容同组合指标。

（三）细项指标

1.整体式中分带（波形护栏）绿化指标：指设置波形护栏的中央分隔带的绿化及景观费用指标，指标单位为万元/km，其中km指整体式路基长度。工程范围包含中央护栏分隔带区，但不含分离式路基中分带的绿化及景观。

2.整体式中分带（混凝土护栏）绿化指标：指设置混凝土护栏的中央分隔带的绿化及景观费用指标，指标单位为万元/km，其中km指整体式路基长度。工程范围包括中央分隔带区绿化及景观，但不含分离式路基中分带的绿化及景观。

3.路基两侧绿化指标：指路基两侧绿化及景观费用指标，指标单位为万元/km，其中km指路基长度。工程范围包含路基两侧区护坡道、土路肩、碎落台、边坡平台绿化（不含植物防护）以及其两侧延伸位置的绿化及景观。

4.分离式路基中分带绿化指标：指分离式的中央分隔带的绿化及景观费用指标，指标单位为元/m2，其中m2指需绿化的面积。工程范围包含分离式路基段的中央分隔带的绿化及景观，含隧道进出口路段路基中央分隔带区的绿化及景观。

5.互通立交绿化指标：指互通立交范围内的绿化及景观费用指标，指标单位为元/m2，其中m2指需绿化的面积。工程范围包括互通匝道围合区域和匝道两侧以及出口平交口的绿化及景观，但不含高速公路主线中分带区的绿化及景观。

6.管养区绿化指标：指管理和养护区范围内的绿化及景观费用指标，指标单位为元/m2，其中m2指需绿化的面积。工程范围包括管理中心、集中住宿区、养护工区、收费站房区等范围内的绿化及景观。

7.服务区绿化指标：指服务区范围内的绿化及景观费用指标，指标单位为元/m2，其中m2指需绿化的面积。工程范围包括服务区、停车区等范围内的绿化及景观。

8.填平区绿化指标：指路基两侧填平区范围内的绿化及景观费用指标，指标单位为元/m2，其中m2指需绿化的面积。工程范围包括路基两侧填平带区的绿化及景观，桥下空间如需绿化可参考填平区绿化指标。

二、绿化工程费用指标表

广东省高速公路沿线绿化工程费用指标表

| 估算指标/概预算定额编码 | 序号 |  |  | 指标名称 | 单位 | 费用指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一般值 | 范围值 |  |
| 粤估8-1 | 一 |  |  | 综合指标 |  |  |  |  |
| 粤估8-1-1 |  |  | 1 | 路线绿化 | (万元/公路公里) | 26 | 22～31 | 公路公里指路线长度。 |
| 粤估8-1-2 |  |  | 2 | 景观提升系数 | (系数) | 1.35 | 1.2～1.5 |  |
|  | 二 |  |  | 复合指标 |  |  |  |  |
| 粤估8-2 |  | （一） |  | 组合指标 |  |  |  |  |
| 粤估8-2-1 |  |  | 1 | 路基两侧和中分带绿化 | (万元/km) | 18 | 15～20 | km取路基长度公里数；含隧道进出口路基中分带绿化。 |
| 粤估8-2-2 |  |  | 2 | 互通立交、管养 服务区绿化 | (万元/公路公里) | 14 | 11～17 | 公路公里指路线长度。 |
| 粤估8-2-3 |  |  | 3 | 景观提升系数 | (系数) | 1.3 | 1.1～1.5 |  |
| 粤估8-3 |  | （二） |  | 分项指标 |  |  |  |  |
| 粤估8-3-1 |  |  | 1 | 路基两侧和中分带绿化 | (万元/km) | 17 | 14～19 | km取路基长度公里数；不扣除分离式路基中分带绿化增量长度。 |
| 粤估8-3-2 |  |  | 2 | 分离式路基中分带 绿化增量 | (万元/km) | 18.5 | 13～22 | km取分离式路基长度，含隧道进出口路基中分带绿化，为整体式路基的增量指标。 |
|  |  |  | 3 | 互通立交及管养 服务区绿化 |  |  |  | 1.未列出的互通立交其他形式或变异形式，可参照相近形式的指标。 2.八车道、交通量较大、平原微丘区可取较高值；四车道、交通量较小、山岭重丘区可取较低值；其他条件可结合立交绿化规模在规定的范围内取值。 3.枢纽式立交绿化规模大而确需突破本指标时，经合理说明论证，可以突破。 |
|  |  |  | 3.1 | 一般互通立交 |  |  |  |  |
| 粤估8-3-3 |  |  | 3.1.1 | 菱形 | 万元/处 | 10 | 7～12 |  |
| 粤估8-3-4 |  |  | 3.1.2 | 单喇叭形、半苜蓿叶形 | 万元/处 | 36 | 20～45 |  |
| 粤估8-3-5 |  |  | 3.1.3 | 双喇叭形 | 万元/处 | 65 | 50～80 |  |
|  |  |  | 3.2 | 枢纽互通立交 |  |  |  |  |
| 粤估8-3-6 |  |  | 3.2.1 | Y形、T形、直连式、涡轮形、苜完全（变形）蓿叶形 | 万元/处 | 100 | 50～150 |  |
|  |  |  | 3.3 | 管养服务区 |  |  |  | 1.八车道、交通量较大、平原微丘区可取较高值；四车道、交通量较小、山岭重丘区可取较低值；其他条件可结合管养服务区绿化规模在规定的范围内取值。 2.服务区绿化规模大而确需突破本指标时，经合理说明论证，可以突破。 |
| 粤估8-3-7 |  |  | 3.3.1 | 主线收费站房区 | 万元/处 | 21 | 15～31 |  |
| 粤估8-3-8 |  |  | 3.3.2 | 匝道收费站房区 | 万元/处 | 3.5 | 1.5～7.5 |  |
| 粤估8-3-9 |  |  | 3.3.3 | 管理中心区 | 万元/处 | 120 | 60～200 |  |
| 粤估8-3-10 |  |  | 3.3.4 | 服务区 | 万元/处 | 85 | 30～120 |  |
| 粤估8-3-11 |  |  | 3.3.5 | 停车区 | 万元/处 | 22 | 8～30 |  |
| 粤估8-3-12 |  |  | 3.3.6 | 养护工区 | 万元/处 | 25 | 10～40 |  |
| 粤估8-3-13 |  |  | 4 | 景观提升系数 | (系数) | 1.3 | 1.1～1.5 |  |
| 粤概预6-1-13 | 三 |  |  | 细项指标 |  |  |  |  |
| 粤概预6-1-13-1 |  |  | 1 | 整体式中分带 (波形护栏)绿化 | (万元/km) | 11 | 6.5～13.5 | km取整体式路基长度公里，不含分离式路基中分带绿化。 |
| 粤概预6-1-13-2 |  |  | 2 | 整体式中分带 (混凝土护栏)绿化 | (万元/km) | 7 | 5～8 |  |
| 粤概预6-1-13-3 |  |  | 3 | 路基两侧绿化 | (万元/km) | 8 | 6～11 | km取路基长度公里 |
| 粤概预6-1-13-4 |  |  | 4 | 分离式路基中分带绿化 | (元/m2) | 32.5 | 25～37 | m2取需绿化的面积；含隧道进出口路基中分带绿化。 |
| 粤概预6-1-13-5 |  |  | 5 | 互通立交绿化 | (元/m2) | 18.5 | 10～25 | m2取需绿化的面积 |
| 粤概预6-1-13-6 |  |  | 6 | 管养区绿化 | (元/m2) | 32 | 15～40 |  |
| 粤概预6-1-13-7 |  |  | 7 | 服务区绿化 | (元/m2) | 35 | 21～55 |  |
| 粤概预6-1-13-8 |  |  | 8 | 填平区绿化 | (元/m2) | 25 | 20～30 | m2取需绿化的面积；桥下空间绿化可参照本指标。 |
| 粤概预6-1-13-9 |  |  | 9 | 景观提升系数 | (系数) | 1.25 | 1.0～1.5 |  |

三、绿化工程费用指标使用说明

（一）本指标是广东省行政区域范围内高速公路建设项目在前期的决策阶段和设计阶段控制沿线绿化工程建设规模的依据，除互通立交和服务区绿化确因规模大经合理说明论证可以突破外，其余原则上不得突破。其余等级公路可结合工程所在地的实际情况参照使用。

（二）我省高速公路业主、建设、设计、施工（总承包）、监理、咨询等单位应遵照执行，合理控制沿线绿化工程造价。

（三）表中的“一般值”为通常条件的取值，综合指标和组合指标的范围值可结合项目特征（如桥梁隧道密度、互通密度和规模、管养服务区规模）采用；分项指标的范围可结合项目所处区域、车道数、交通量、地形条件等特征采用；细项指标的范围值可结合具体项目的绿化标准要求采用。

（四）在可行性研究报告、设计文件中有具体反映和项目建设中具体实施的景观提升工程（含硬质景观），才可使用景观提升系数，根据设计或实施要求在景观提升系数范围内取值。

（五）综合指标、组合指标和分项指标一般适用于前期决策阶段，当初步设计阶段未提出绿化工程的具体细项工程量时，也可采用分项指标控制绿化工程造价；细项指标一般适用于设计阶段（包括初步设计和施工图设计），当设计阶段提出了具体细项工程量时，应采用《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》编制绿化工程造价，但应控制在细项指标的范围值之内。

（六）为便于信息化管理，对绿化工程费用指标进行编码。为衔接交通运输部《公路工程估算指标》、《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》的编码。适用于估算的综合指标、复合指标（组合指标、分项指标）以“粤8-1-1、……”估算指标编号，其中“8”指《公路工程估算指标》第八章；适用于概算预算的细项指标以“粤6-1-13-1、……”概算预算定额编号，其中“6”指《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》第六章。

- 附录：应用示例

一、综合指标计算

某高速公路路线长度120.00公里。

1.沿线绿化工程造价可估算为：

路线长度×路线绿化指标 = 120(公路公里)×25.5（万元/公路公里）= 3060.00(万元)。

备注：考虑项目处于粤东地区，自然植被较好等因素，指标取25.5万元/公路公里（下同）。

2.如采用景观提升设计(含硬质景观)时，造价可调整计算为：

3060（万元）×1.30（调整系数）= 3978.00（万元）。

备注：考虑该项目处于粤东地区，自然植被较好等因素，景观提升系数在限值范围内取较高值1.30（下同）。

二、复合指标计算

（一）组合指标计算

某高速公路路线长度120.00公里,其中桥梁隧道（含互通立交主线桥）总长为45公里。

1.沿线绿化工程造价可计算为：

路基两侧和中分带绿化指标×路基长度+互通立交、管养服务区绿化指标×路线长度= 18（万元/km）×（120–45)（km）+14（万元/km）×120（公路公里）= 3030.00（万元）。

2.采用景观提升设计(含硬质景观)时，造价调整计算为：

3030（万元）×1.25（调整系数）= 3787.50（万元）。

（二）分项指标计算

某高速公路路线长度120.00公里，桥梁隧道（含互通立交主线桥）总长为45公里，桥梁段中分带不设绿化，分离式路基（含隧道进出口路基中分带）长度为10.835km（其中分离式路基长2.218km、隧道进出口路基长8.617km），菱形立交0处、单喇叭形及半苜蓿形立交共8处、双喇叭形立交0处，Y形等枢纽式立交共4处（其中涡轮形立交1处，变形苜蓿叶形立交1处），主线收费站1处，匝道收费站6处，管理中心区1处，集中住宿区1处，服务区2处，停车区0处，养护工区1处。

1.沿线绿化工程造价可计算为：

（1）路基两侧和中分带绿化：路基两侧和中分带指标×路基段长度 = 17（万元/km）×（120–45)（km） = 1275.00（万元）。

（2）分离式路基中分带绿化增量：分离式路基中分带绿化增量指标×路基段长度 = 18.5（万元/km）×（2.218+8.617）（km） = 200.45（万元）。

（3）互通立交绿化：互通立交各项绿化指标×工程量（处）=菱形立交绿化 + 单喇叭形及半苜蓿形立交绿化 + 双喇叭形立交绿化 + Y形等枢纽式立交绿化 = 10（万元/处）×0 + 36（万元/处）×8 + 65（万元/处）×0 + [100（万元/处）×2 + 120（万元/处）×1 + 150（万元/处）×1] = 758.00（万元）。

备注：其中涡轮式立交1处、变形苜蓿叶形立交1处规模均较大，结合其规模，其中涡轮式立交1处取120万元/处，变形苜蓿叶形立交1处经说明论证可突破指标限值取150万元/处。

（4）管养服务区绿化：管养服务区各项绿化指标×工程量（处）= 主线收费站房区绿化 + 匝道收费站房区绿化 + 管理中心区绿化 + 服务区绿化 + 停车区绿化 + 养护工区绿化= 21（万元/处）×1 + 3.5（万元/处）×6 + 120（万元/处）×2 + [85（万元/处）×1 + 100（万元/处）×1] + 22（万元/处）×0 + 25（万元/处）×1 = 492.00（万元）。

备注：集中住宿区1处按管理中心1处计；服务区2处中有1处规模较大，结合条件其指标取100万元/处。

（1）+ …… +（4）= 2725.45(万元)。

2.采用景观提升设计(含硬质景观)时，造价可调整计算为：

2725.45（万元）×1.25（调整系数）= 3406.81（万元）。

三、细项指标计算

某高速公路路线长度120.00公里，桥梁隧道（含互通立交主线桥）总长为45公里，路基段中分带采用混凝土护栏，分离式路基（含隧道进出口路基中分带）长度为10.835km（其中分离式路基长2.218km、隧道进出口路基长8.617km），桥梁段中分带不设绿化，隧道进出口路基中分带的绿化面积共122155m2，互通立交12处绿化面积共386736m2，服务区2处绿化面积共32359m2，管理中心区1处绿化面积60733m2，集中住宿区1处绿化面积17533m2，养护工区1处绿化面积15582m2，收费站房区7处绿化面积共43339m2，填平区绿化面积为0m2。

1.沿线绿化工程造价可计算为：

（1）整体式中分带绿化：混凝土护栏整体式中分带绿化指标×路基段长度 = 7（万元/km）×（120–45–10.835)（km）= 449.16（万元）。

备注：注意扣除分离式路基中分带长度。

（2）路基两侧绿化：路基两侧绿化指标×路基段长度 = 8（万元/km）×（120–45)（km）= 600.00（万元）。

（3）分离式路基中分带绿化：分离式路基中分带绿化指标×需绿化面积 = 32.5（元/m2）×122155m2 ÷10000 = 397.00（万元）。

（4）互通立交绿化：互通立交绿化指标×需绿化面积=18.5（元/m2）×386736m2÷10000 = 715.46（万元）。

（5）管养区绿化：管养区绿化指标×需绿化面积= 32（元/m2）×（60733 + 17533 + 15582 + 43339）m2÷10000 = 439.00（万元）。

（6）服务区绿化：服务区绿化指标×需绿化面积= 35（元/m2）×32359m2÷10000 = 113.26（万元）。

（7）填平区绿化：填平区绿化指标×需绿化面积= 25（元/m2）×0m2÷10000 = 0（万元）。

（1）+ …… +（7）= 2713.88（万元）。

2.采用景观提升设计(含硬质景观)时，造价可调整计算为：

2713.88（万元）×1.20（调整系数）=3256.66（万元）。