粤交基建字〔2021〕164号

广东省交通运输厅关于广东省龙川至怀集公路K167+382～K167+770段右侧高边坡
处治工程设计变更的批复

省交通集团有限公司：

《省交通集团关于龙川至怀集公路K167+382～K167+770 右侧路堑边坡滑塌处治工程设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕207号）及附件等资料收悉。经研究，对广东省龙川至怀集公路K167+382～K167+770段右侧高边坡处治工程设计变更批复如下：

一、设计变更情况

广东省龙川至怀集公路K167+382～K167+770段右侧路堑边坡原施工图设计为五级边坡，施工期间曾发生滑塌等病害，建设单位已按相应权限完成变更上报和批复，2018年12月底项目通过交工验收并通车试运营。

2019年3～5月，受高强度连续降雨影响，该段右侧路堑边坡再次出现滑塌，据现场地质调查，该边坡地质构造作用强烈，岩体破碎，节理发育，为分布全风化炭质页岩的顺层边坡，坡体坡脚地下水位较高。由于连续暴雨影响，边坡土体力学指标急剧下降，原抗滑桩、锚索等既有加固支挡措施锚固段的抗力不足，边坡坡体、路面及边沟产生推挤破坏。为此，建设单位及时采取增加反压护道、封闭裂缝、增设排水孔等应急处理措施，2019年11月，你司组织召开了设计变更方案审查会议（工作会议纪要〔2019〕428号)，同意在现状边坡卸载基础上进行加固设计，采用竖向钢花管注浆、桩顶系梁增设锚索、锚杆护面墙、锚索竖肋、抗滑桩等防护设计变更方案。

经审查，厅同意该项设计变更。

二、设计变更费用

本次仅对2019年3～5月发生的设计变更增加的工程量及费用进行审查。上报该项设计变更施工图预算为3380.22万元（含建安费、安全生产经费,以下同）。经省交通运输工程造价事务中心审查（粤交造价〔2021〕6号），设计变更施工图预算为3636.69万元。经审查，本次施工图预算编制的材料价格参照招标阶段核备的预算，核定该项设计变更增加施工图预算为3300.67万元。

三、下一步工作要求

（一）送审预算文件未严格执行《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》（粤交基〔 2017 〕1072号）的要求，补充的设计变更文件错误较多，且需修改完善的图纸等相关资料补充迟缓，影响审查工作时间和效率。你司应加强造价管理，认真履行造价管理职责，重视设计文件完整性的核查以及审核和上报工作的把关。

（二）建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，并加快项目竣工结算和决算编制。

附件：广东省龙川至怀集公路K167+382～K167+770段右侧高边坡处治工程设计变更预算审查表

广东省交通运输厅

2021年6月9日

附件

广东省龙川至怀集公路K167+382～K167+770段

右侧高边坡处治工程设计变更预算审查表

| 工程项目或费用名称 | 上报预算 | 调整费用 | 审查预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （万元） | （万元） | （万元） |
| 设计变更施工图预算 | 3380.22 | -79.54 | 3300.67 |
| 第一部分 建筑安装工程费 | 3346.75 | -78.76 | 3267.99 |
| 一、临时工程 | 81.67 | 0.23 | 81.90 |
| 二、路基工程 | 2638.39 | 123.08 | 2761.47 |
| 1.场地清理 | 10.98 | 1.71 | 12.69 |
| 2.挖方 | 69.68 | -37.12 | 32.56 |
| 3.填方 | 0.70 | -0.70 | 0.00 |
| 5.排水工程 | 68.22 | -17.31 | 50.91 |
| 6.路基防护与加固工程 | 2488.82 | 176.50 | 2665.32 |
| 三、路面工程 | 112.58 | -23.34 | 89.24 |
| 七、公路设施及预埋管线工程 | 10.35 | 88.60 | 98.94 |
| 八、环境保护及绿化工程 | 46.16 | 4.82 | 50.98 |
| 十、建安工程其他费用 | 457.60 | -272.13 | 185.46 |
| 安全生产经费 | 33.47 | -0.79 | 32.68 |

公开方式：依申请公开

| 抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省南粤交通投资建设有限公司，省南粤交通龙怀高速公路管理中心连英管理处，山东省交通规划设计院。 |  |
| --- | --- |
| 广东省交通运输厅办公室 | 2021年6月9日印发 |