## 结算1表（导则） (hidden)
工程结算项目清单对比表
建设项目名称: |  |  |  | 合同段:
编制范围: |  |  |  | 承包人: | [5 empty] | 第 页 |  | 共 页 |  | 结算1表
要素费用项目编码 | 清单子目 编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 合同 |  |  |  | 结算 |  |  |  | 增减 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 数量1 | 数量2 | 单价1（元） | 合价（元） | 数量1 | 数量2 | 单价1（元） | 合价（元） | 数量1 | 数量2 | 单价1（元） | 合价（元）
|  | 工程总造价 | 元
| 编制: | [7 empty] | 复核:

## 结算2表（导则） (hidden)
工程结算工程量清单对比表
建设项目名称： |  | 合同段：
编制范围： |  | 承包人： |  |  | 结算2表
序号 | 清单子目编码 | 清单子目名称 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 增减金额（元）
1 | 100 | 100章 总则
2 | 200 | 200章 路基工程
3 | 300 | 300章 路面工程
4 | 400 | 400章 桥梁、涵洞工程
5 | 500 | 500章 隧道工程
6 | 600 | 600章 交通安全设施
7 | 700 | 700章 绿化及环境保护工程
8 | 800 | 800章 管理、养护设施
9 | 900 | 900章 管理、养护及服务房屋
10 | 1000 | 1000章 其他工程
| …… | ……
| 001 | 各章合计
| 002 | 计日工合计
| 003 | 暂列金额
| 004 | 总价004=（001+002+003）
编制： |  | 复核：

## 结算2-1表（导则） (hidden)
工程结算工程量清单对比表
建设项目名称: |  |  |  | 合同段：
编制范围: |  |  |  | 承包人： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  | 结算2-1表
清单子目 编码 | 清单子目名称 | 单位 | 合同 |  |  | 结算 |  |  | 增减 |  |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
编制: | [6 empty] | 复核:

## 02-2表(变更台账表) (hidden)
工程变更台账表
建设项目名称: |  |  | 合同段：
编制范围: |  |  | 承包人： |  | 数据截止日期： |  | 第 页 共 页 |  | 结算02-2表
序号 | 变更令编号 | 变更工程名称 | 变更原因及主要内容 | 变更发生时间 | 批复变更费用（元） |  |  | 变更依据(附件) | 备注
[5 empty] | 原合同 | 变更后 | 净（增）减
|  | 编制: |  |  |  |  | 复核:
填表说明： |  | 1、变更令编号为项目建设单位同意编制的变更号，备注栏一般填写批复文件号。
2、变更工程应按类别和发生时间顺序编入本表，未经批准的变更意向不应列入。
3、本表应按合同段为单位编制，建设项目汇总各合同段数据。

## 02-3表 (hidden)
价差调整结算统计表
建设项目名称: |  | 合同段：
编制范围: |  |  | 第 页 共 页 | 建安结2-3表
序号 | 调整依据 | 调整时间 | 价差调整费用（元） | 备注
合计
编制： |  | 复核：
说明：1.本表用于价差调整的结算。 2.表中调整依据可填批复文号或计量支付签证编号等。

## 02-7表 (hidden)
代扣代付汇总表
建设项目名称: |  |  | 合同段：
编制范围： |  |  | 承包人： |  | 第 页 共 页 结算 02-7 表
序号 | 清单子目编码 | 工程或费用名称 （或清单子目名称） | 单位 | 代扣代付金额 （元） | 代扣代付依据
1
2
3
合计
| 编制： |  |  | 复核：
填表说明：本表可反映在合同清单中以由发包人扣回统一使用的清单费用，如保险费、管理软件使用费等。

## 02-7-1表 (hidden)
甲供材料扣款明细表
建设项目名称: |  |  | 合同段：
编 制 范 围： |  |  | 承包人： | [6 empty] | 结算02-7-1表
序号 | 代号 | 甲供料名称 | 单位 | 数量 | 基准单价（Co） |  | 按合同扣款 | 价差调整费用（元） | 扣款总额 | 备注
[5 empty] | 基准时间 | 基准价 | [8 empty] | 一公司 | 二公司 | 三公司
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[11 empty] | 0 | #N/A | 284277661.3616 | #N/A
I级钢筋
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
编制: | [5 empty] | 复核:

## 变更台账表（旧） (hidden)
工程变更台账表
建设项目名称: |  |  | 合同段:
编制范围: |  |  | 截止日期: |  |  |  | 第 页 | 共 页 |  |  | 结算01-8表
序号 | 变更日期 | 变更工程名称 | 变更原因及主要内容 | 主要工程量 | 变更令编号 | 变更性质 | 批复变更费用（元） |  |  | 变更依据(附件) | 备注
[7 empty] | 原合同 | 变更后 | 净（增）减
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 |  | 临时工程
1
二 |  | 路基工程
1 | 2019-11-02 | K12+580软土路基处理 | K12+580处排污水沟处理:1、清淤换填 2、回填砂（砾）垫层 |  | A08-BL001 |  | 9550368 | 9638442 | 88074 | 三方联测确认
三 |  | 路面工程
1
四 |  | 桥梁涵洞工程
1
五 |  | 隧道工程
……
九 |  | 其他工程
1
十 |  | 专项费用
1
合计
|  | 编制: | [6 empty] | 复核
填表说明： |  | 1、变更令号为项目管理建设管理单位编制的变更号，批复文号为变更批复权限部门批复的文号。变更性质按项目建设管理单位的规定分类。
2、变更工程名称按临时工程、路基工程等单项工程分类，该分类执行建设项目同期“概预算编制办法”的“项目表”中项目类别。

## 03表- (hidden)
工程结算分项工程量清单表
建设项目名称: |  |  |  | 合同段:
编制范围: |  |  |  | 承包人: |  | 第 页 |  |  | 结算 03 表
项目节细目号 | 清单子目 编码 | 工程或费用名称 （或清单子目名称） | 单位 | 清单数量 | 设计数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 数量1 | 数量2
|  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里
101 |  | 临时工程 | 公路公里
10101 |  | 临时道路 | km
| 103 | 临时工程与设施
| 103-1 | 临时道路
| 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除 | 总额
|  | 新建便道 | km
……
102 |  | 路基工程 | km
GD10201 |  | 场地清理 | km
LJ0101 |  | 清理与掘除 | km/m2
设置位置
设计图号
……
2 |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里
……
3 |  | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里
……
4 |  | 第四部分 预备费 | 公路公里
5 |  | 第一至四部分合计 | 公路公里
6 |  | 建设期贷款利息 | 公路公里
7 |  | 公路基本造价 | 公路公里
| 编制: |  |  |  |  | 复核:

## 问题记录表
附表4
过程结算问题记录表
建设项目名称： | 合同段：
结算单元名称 | 结算单元 编码
位置/范围 | 涉及金额 (万元)
承包人 | 监理单位
设计图名称 | 图号
事由、原因、内容、方案、相关合同条款约定摘要：
承包人诉求（包括工程量及费用方面的说明）：
监理单位意见：
建设单位意见：
其他方意见（如有）：
填表说明：本表由各方盖章确认，附上相关佐证资料。 1.能反映现场投入的施工原始记录，有施工、监理、设计及建设单位四方确认的人工、材料、机械设备消耗量及实际工程量，进退场记录、影像监控、施工及监理日志、质量检测，合同及发票等资料。 2.与结算问题相关的服务函、会议纪要、联系单、变更报批情况，以及对后续结算处理有影响的第三方评估、审查、审计等资料。 3.其他与结算问题相关的资料。

## 7-绿化及环境保护分表ok (hidden)
表B.0.1-9 绿化及环境保护工程项目分表（LH) | [11 empty] | 无结、决不一的情况
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 概算 | 预算 | 清单预算 | 结算 | 决算 | 台账 | 主要工作内容 | 备注 | 与部概算项目分表对比调整说明
LH01 | 边坡绿化工程 | m2 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 边坡防护和绿化工程绿化共用 | 按不同的材料分级、建议列入绿化工程
LH0101 | 播种草籽 | m2 |  | √
LH0102 | 铺（植）草皮 | m2 |  | √
LH0103 | 土工织物植草 | m2 |  | √
LH0104 | 植生袋植草 | m2 |  | √
LH0105 | 液压喷播植草 | m2 |  | √
LH0106 | 客土喷播植草 | m2 |  | √
LH0107 | 喷混植草 | m2 |  | √
LH0108 | 边坡种植（插扦）灌木 | m2或株 |  | √ | [6 empty] | 修改取消上下边坡分
……
LH02 | 场地绿化及环保 | m2 |  | √ | √ | √ | √
LH0201 | 撒播草种 | m2 |  | √
LH0202 | 铺植草皮 | m2 |  | √
LH0203 | 绿地喷灌管道 | m |  | √
……
LH03 | 种植乔木 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH04 | 种植灌木 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH05 | 种植攀缘植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH06 | 种植竹类植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √
LH07 | 种植棕榈类植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √
LH08 | 栽植绿篱 | m2 |  | √ | √ | √ | √
……
LH09 | 声屏障 | m |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 按不同的材料及类型分级
LH0901 | 消声板声屏障 | m |  | √ | √ | √ | √
LH0902 | 吸音砖声屏障 | m3 |  | √ | √ | √ | √
GDLH0903 | 砖墙声屏障 | m3 |  | √ | √ | √ | √
……
GDLH10 | 园林景观 | 处 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 新增
……