## 国省道改造项目
2023年普通国省道改造项目省补助计划表
单位：万元
序号 | 所在市 | 所在县 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 开工年 | 计划完工年 | 项目总投资 | 省补助总额 | 已安排省补助 | 2023年省 补助 | 备注
[5 empty] | 合计 | 一级 | 二级(四车道) | 二级（两车道） | 三级及以下 |  |  |  | 省补助总额 | 已安排省投资
合计 |  |  |  |  | 1209.723 | 559.553 | 61.276 | 384.198 | 204.696 |  |  | 3645835.7363 | 862789 | 305290 | 277246.8
1 | 汕头市 | 澄海区、龙湖区 | 省道S503线金津大桥至盐鸿段 | 路面改造 | 30.232 | 30.232 |  |  |  | 2021 | 2024 | 31144.9659 | 12697 | 11264 | 1433
2 | 汕头市 | 潮南区 | 省道S235线潮南司马浦至两英路段改线工程 | 新建 | 6.8 |  | 6.8 |  |  | 2022 | 2024 | 53482 | 1020 | 664 | 356
3 | 汕头市 | 澄海区 | 省道S504（S231-潮环溪南支线、G324-金鸿公路路段）路面改造工程 | 路面改造 | 12.598 |  |  |  | 12.598 | 2022 | 2024 | 11760.276 | 2268 |  | 2268
4 | 汕头市 | 澄海区 | 省道S504梅潭大桥新建工程 | 新建 | 2.827 | 2.827 |  |  |  | 2022 | 2024 | 63061.9494 | 6947 | 3000 | 3947
5 | 韶关市 | 始兴县 | 国道G323线始兴县城段改线工程 | 新建 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 2022 | 2023 | 25476.33 | 7783 | 2784 | 4999
6 | 韶关市 | 曲江区 | 省道S521线樟市至罗坑段路面改造工程 | 路面改造 | 23.947 |  |  |  | 23.947 | 2022 | 2023 | 7976.49 | 4310 |  | 4310
7 | 韶关市 | 新丰县 | 省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程 | 路面改造 | 22.615 |  |  | 22.615 |  | 2022 | 2023 | 6758.3 | 4975 |  | 4975
8 | 韶关市 | 乐昌市 | 国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程 | 新改建 | 49.158 |  | 1.3 | 47.858 |  | 2021 | 2025 | 79398.46 | 26190 | 19721 | 5000
9 | 韶关市 | 仁化县 | 省道S517线仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程 | 路面改造 | 22.033 |  |  |  | 22.033 | 2023 | 2024 | 6462 | 3966 |  | 3966
10 | 韶关市 | 南雄市 | 省道S342线南雄市区过境段改建工程 | 改建 | 8.004 | 8.004 |  |  |  | 2021 | 2024 | 32287.15 | 4802 | 3241 | 1561
11 | 河源市 | 和平县 | 省道S253线和平县阳明镇丰道至大楼段路面改造工程 | 路面改造 | 7.26 |  |  | 7.26 |  | 2022 | 2022 | 1762 | 1586 | 1452 | 134
12 | 河源市 | 龙川县 | 省道S339线龙川县赤光至车田段路面改造工程（一期） | 路面改造 | 14.515 |  |  | 12.855 | 1.66 | 2021 | 2022 | 3994 | 3289 | 2812 | 477
13 | 河源市 | 东源县 | 省道S243线东源县柳城镇柳星村至下坝村段路面改造工程 | 路面改造 | 6.082 |  |  |  | 6.082 | 2021 | 2022 | 1565 | 1095 | 888 | 207
14 | 河源市 | 和平县 | 省道S512线和平县浰源至热水段路面改造工程（S512线K0+000～K20+195段） | 路面改造 | 20.195 |  |  |  | 20.195 | 2021 | 2023 | 3912 | 3521 | 2928 | 593
15 | 河源市 | 东源县、江东新区、源城区 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程 | 新改建 | 36.169 | 36.169 |  |  |  | 2020 | 2025 | 482081 | 105696 | 66021 | 7362
16 | 梅州市 | 梅江区 | 国道G206线梅江区育豪至城北段路面改造工程 | 路面改造 | 14.83 |  | 5.755 | 9.075 |  | 2022 | 2023 | 6152.69 | 2585 | 1779 | 806
17 | 梅州市 | 梅县区 | 省道S224线梅县区雁洋雁上圆盘至黄坳段路面改造工程 | 路面改造 | 24.033 |  |  | 24.033 |  | 2021 | 2023 | 6729 | 5528 | 4807 | 721
18 | 梅州市 | 梅县区 | 省道S227线梅县区桃尧圩镇至松源宝坑段路面改造工程 | 路面改造 | 5.633 |  |  |  | 5.633 | 2022 | 2023 | 1352.54 | 1127 | 817 | 310
19 | 梅州市 | 蕉岭县 | 省道S332线蕉岭县新铺墟至十二排段路面改造工程 | 路面改造 | 18.468 |  |  | 13.544 | 4.924 | 2022 | 2023 | 5159 | 4100 | 3423 | 677
20 | 梅州市 | 蕉岭县 | 省道S334蕉岭县蕉城至蓝坊路面大修工程 | 路面改造 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 1600 | 870 | 0 | 870
21 | 梅州市 | 丰顺县 | 国道G355线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程 | 路面改造 | 17.243 |  |  | 17.243 |  | 2022 | 2023 | 5352 | 4817 | 4311 | 506
22 | 梅州市 | 五华县 | 国道G238线五华县龙中至双璜段路面改造工程 | 路面改造 | 16 |  | 4.395 | 11.605 |  | 2022 | 2023 | 5865 | 5095 | 4000 | 1095
23 | 梅州市 | 五华县 | 省道S223线五华县转水五星至华城万子段路面改造工程 | 路面改造 | 17.395 |  |  | 17.395 |  | 2022 | 2023 | 4211.97 | 3791 | 3473 | 318
24 | 梅州市 | 大埔县 | 国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程 | 路面改造 | 6.443 |  |  | 6.443 |  | 2022 | 2023 | 1945 | 1751 | 1611 | 140
25 | 梅州市 | 丰顺县 | 省道S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程 | 改建 | 35.389 |  |  | 35.389 |  | 2023 | 2025 | 63032 | 21670 | 3000 | 4000
26 | 梅州市 | 兴宁市 | 省道S228线兴宁市龙田金星至径南太平段路面改造工程 | 路面改造 | 39.477 |  |  |  | 39.477 | 2022 | 2023 | 9787.91 | 7895 |  | 7895
27 | 梅州市 | 大埔县 | 省道S222线大埔县桃石（大埔梅县交界）至坑尾段路面改造工程 | 路面改造 | 11.239 |  |  |  | 11.239 | 2022 | 2023 | 2832.45 | 2248 |  | 2248
28 | 梅州市 | 梅县区 | 省道S242线梅县区梅南圩镇至北洞段红色旅游公路改建工程 | 新改建 | 21.6 |  |  |  | 21.6 | 2023 | 2025 | 26262 | 9720 |  | 1000
29 | 梅州市 | 大埔县 | 省道S222线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 | 新（改）建 | 19.388 |  |  | 19.388 |  | 2020 | 2023 | 38740 | 10663 | 4847 | 5816
30 | 梅州市 | 兴宁市 | 省道S226线兴宁市妇幼保健院至高速公路兴宁东出口段改建工程 | 新改建 | 8.604 | 8.604 |  |  |  | 2022 | 2023 | 20364.75 | 5672 | 4400 | 1272
31 | 惠州市 | 惠东县 | 省道S387线（喜来登路口至凤池岛）路面改造工程 | 路面改造 | 5.356 |  | 5.356 |  |  | 2023 |  | 4041.8407 | 1821 |  | 1821
32 | 惠州市 | 惠东县 | 国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程 | 改（扩）建 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 2020 | 2023 | 36600 | 10000 |  | 8000
33 | 汕尾市 | 海丰县 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程 | 升级改造 | 10.028 | 10.028 |  |  |  | 2020 | 2023 | 23894.13 | 7081 | 5756 | 1325
34 | 汕尾市 | 陆丰市 | 国道G228线甲子至南塘段改建工程 | 升级改造 | 20.825 | 20.825 |  |  |  | 2022 | 2025 | 79007.26 | 25632 | 9500 | 16132
35 | 汕尾市 | 城区 | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 升级改造 | 0.931 | 0.931 |  |  |  | 2021 | 2023 | 9890 | 559 |  | 559
36 | 江门市 | 台山市 | 省道S386斗山那洲至端芬段改扩建工程 | 新改建 | 5.547 |  |  | 5.547 |  | 2022 | 2023 | 10229 | 2496 | 832 | 1664
37 | 江门市 | 恩平市 | 省道S386线横陂至大槐段(K138+424~K151+654)改扩建工程 | 新改建 | 12.874 |  |  | 12.874 |  | 2022 | 2024 | 14719.26 | 5793 |  | 5793
38 | 江门市 | 鹤山市 | 省道S272肇珠线龙口福迳至沙坪城区段（K63+867～K78+068）路面改造工程 | 路面改造 | 14.201 | 14.201 |  |  |  | 2022 | 2023 | 10673.02 | 5964 |  | 4000
39 | 江门市 | 恩平市 | 国道G325线恩平圣堂至大槐段（K160+500-165+590,K171+000-187+430）路面改造工程 | 路面改造 | 21.92 | 21.92 |  |  |  | 2022 | 2024 | 24637 | 10960 |  | 6000
40 | 江门市 | 鹤山市 | 省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段） | 新改建 | 7.411 | 7.411 |  |  |  | 2022 | 2024 | 89846.96 | 7732 | 4076 | 1000
41 | 江门市 | 台山市 | 国道G240线台山大江至那金段改建工程 | 新改建 | 33.446 | 33.446 |  |  |  | 2021 | 2024 | 219136.77 | 45036 | 28143 | 2000
42 | 江门市 | 恩平市 | 省道S276云北线恩平禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程 | 新改建 | 5.701 |  | 2.809 | 2.892 |  | 2021 | 2022 | 7095.67 | 2565 | 855 | 1710
43 | 江门市 | 开平市 | 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 | 新改建 | 34.47 | 34.47 |  |  |  | 2020 | 2024 | 290865.38 | 68602 | 9197 | 5000
44 | 阳江市 | 江城区、阳西县 | 省道S540线阳江海陵大堤至溪头段 | 新（改）建 | 23.927 | 23.927 |  |  |  | 2020 | 2022 | 336860 | 39509 | 27146 | 12363
45 | 阳江市 | 阳春市 | 省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程 | 新建 | 10.557 | 10.557 |  |  |  | 2021 | 2024 | 64916.92 | 10891 | 3700 | 7191
46 | 阳江市 | 阳西县 | 省道S278线织篢至溪头段一级公路改建工程（织篢至大泉先行段） | 新改建 | 8 | 8 |  |  |  | 2023 | 2025 | 37435 | 6771 |  | 4400
47 | 阳江市 | 江城区 | 省道S540线阳江雅紹至山外东段公路工程 | 升级改造 | 9.804 | 9.804 |  |  |  | 2022 | 2025 | 136984.7343 | 29712 |  | 11822
48 | 湛江市 | 廉江市 | 国道G325线廉江向阳村至青平段改建工程 | 改建 | 56.009 | 56.009 |  |  |  | 2022 | 2025 | 213282 | 10003 | 3370 | 1300
49 | 湛江市 | 徐闻县 | 国道G207线徐闻头铺至庆东路段路面改造工程 | 路面改造 | 3.544 | 3.544 |  |  |  | 2023 |  | 3037 | 1878 |  | 1878
50 | 茂名市 | 高州市 | 省道S388线高州市镇江至连界段路面改造工程 | 路面改造 | 5.327 |  |  | 5.327 |  | 2023 | 2023 | 2130.8 | 1172 |  | 1172
51 | 茂名市 | 高州市 | 省道S277线高州市泗水圩至六匝段路面改造工程 | 路面改造 | 6.613 |  |  | 6.613 |  | 2023 | 2023 | 2900 | 1455 |  | 1455
52 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县S261线大成岗至封开（K180+129～K193+300及K209+000～K215+325）路面改造工程 | 路面改造 | 19.496 |  |  | 13.171 | 6.325 | 2022 | 2023 | 5729.41 | 4036 | 3551 | 485
53 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县省道S527线汶塘至利凤段（K14+897～K24+224）路面改造工程 | 路面改造 | 9.327 |  |  |  | 9.327 | 2022 | 2023 | 2878.31 | 1679 | 1352 | 327
54 | 肇庆市 | 广宁县 | 省道S350线广宁县罗塘至锁匙排段路面改造工程 | 路面改造 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 2022 | 2023 | 2262.84 | 1650 |  | 1650
55 | 肇庆市 | 怀集县 | 省道S262线怀集洽水至凤岗段改建工程 | 升级改造 | 12.949 |  |  | 12.949 |  | 2022 | 2024 | 12815.1 | 5720 |  | 5720
56 | 肇庆市 | 广宁县 | 省道S264线广宁排沙大罗至排沙段路面改造工程 | 路面改造 | 5.721 |  |  |  | 5.721 | 2022 | 2023 | 1522.59 | 1030 |  | 1030
57 | 肇庆市 | 德庆县 | 国道G321线德庆县塘坑至响水村段路面改造工程 | 路面改造 | 4.206 | 4.206 |  |  |  | 2022 | 2023 | 2636 | 1220 |  | 1000
58 | 肇庆市 | 怀集县 | 国道G355线怀集县城高凤至大岭段改建工程 | 升级改造 | 8.003 | 8.003 |  |  |  | 2022 | 2024 | 84121.38 | 14726 |  | 5000
59 | 清远市 | 清城区 | 国道G355线清远市清城区下西至青龙段路面改造工程 | 路面改造 | 14.59 | 14.59 |  |  |  | 2023 | 2023 | 8538 | 4183 |  | 3183
60 | 清远市 | 阳山县 | 国道G358线阳山杜步梅迳至太平路陂桥段改建工程 | 新改建 | 22.936 |  |  | 22.936 |  | 2023 | 2026 | 37933.08 | 16585 |  | 9000
61 | 清远市 | 连州市 | 国道G234线连州茅结岭至三村段改建工程 | 新改建 | 13.1 |  |  | 13.1 |  | 2023 | 2026 | 24767 | 9825 |  | 5000
62 | 清远市 | 英德市 | 国道G358线英德市英城至大湾段一级公路改建工程 | 升级改造 | 53.336 | 53.336 |  |  |  | 2022 | 2025 | 144761 | 50235 | 10000 | 8000
63 | 潮州市 | 潮安区 | 省道S232线潮安段改建工程 | 新建 | 25.906 |  | 25.906 |  |  | 2020 |  | 122430 | 5181 | 3531 | 1650
64 | 潮州市 | 潮安区 | 省道S233线如意路口至大寨路口路段路面改造工程 | 路面改造 | 13.996 | 13.996 |  |  |  | 2020 |  | 11063 | 5878 | 4038 | 1840
65 | 潮州市 | 潮安区 | 省道S505线龙湖段（龙鹳北路）路面改造工程 | 路面改造 | 3.006 |  | 3.006 |  |  | 2022 | 2023 | 8852 | 962 |  | 962
66 | 潮州市 | 潮安区 | 省道S504线江东段改建工程 | 新（改）建 | 5.949 |  | 5.949 |  |  | 2023 | 2024 | 39362 | 2975 |  | 1500
67 | 揭阳市 | 普宁市 | 国道G324线普宁池尾至惠来交界段路面改造工程 | 路面改造 | 22.775 | 22.775 |  |  |  | 2021 |  | 13772 | 11388 | 5000 | 6388
68 | 揭阳市 | 普宁市 | 省道S337线（原县道X092崩东线）普宁高埔桥至老鹰咀段路段改造工程 | 路面改造 | 32.021 |  |  | 24.086 | 7.935 | 2022 | 2024 | 9112.83 | 7127 | 2000 | 5127
69 | 揭阳市 | 惠来县 | 国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程 | 改建 | 22.191 | 22.191 |  |  |  | 2022 | 2024 | 96869.51 | 40986 | 2000 | 22500
70 | 揭阳市 | 揭西县 | 省道S237线揭西灰寨至棉湖段改建工程 | 改建 | 20.701 | 20.701 |  |  |  | 2022 | 2024 | 28281.72 | 12421 |  | 9000
71 | 揭阳市 | 普宁市 | 国道G238线普宁益岭至惠来段改建工程 | 改建 | 11.113 | 11.113 |  |  |  | 2022 | 2025 | 105562.49 | 32837 |  | 4000
72 | 云浮市 | 云城区 | 省道S537线（云城区段）高要交界至凤凰坳段改建工程 | 升级改造 | 5.435 | 5.435 |  |  |  | 2022 | 2024 | 23574.5 | 2989 |  | 2989
73 | 云浮市 | 云城区、云安区 | 国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程 | 新改建 | 34.898 | 34.898 |  |  |  | 2022 | 2025 | 230300 | 55847 | 30000 | 15048.8

## 汇总 (hidden)
2023年国省道改造项目省补助资金明细分配建议计划表
单位：万元
序号 | 进展情况表序号 | 细化表序号 | 一上序号 | 原序号 | 所在市 | 所在县 | 用款单位 | 项 目 名 称 | 对应十四五规划项目名称 | 对应十四五规划项目建设性质 | 是否在“十四五”国省道项目清单（282亿元） | 建设 性质 | 行政等级 | 现状技术等级 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 新改建项目桥隧长度、宽度（分大、中） | 桥隧规模（平方米） |  | 扣减桥隧长度（千米） | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 自开工至今已累计完成投资 | 2022年1-10月累计完成投资 | 预计到2022年底累计完成投资 | 地市填报 |  |  |  |  | 开始安排省投资年份 | 中央补助总额 | 已安排中央投资 | 已安排中央投资补助支出情况 | 按标准计算省补助 | 省补助总额 | 补助占总投资比例 | 已安排省投资 | 已安排省投资补助支出情况 |  | 2023年省投资补助 | 其中： |  | 工可/建设方案批复 | 初步设计批复 | 施工图设计批复 | 工程进展 （已竣工、在建、未开工） | 项目成熟度 | 项目进展情况 （已完成、已上报、正在开展、尚未开展……） |  |  |  |  | 2023年绩效目标 |  |  | 备注 |  | 是否列入一上 | 是否录入系统 | 审核说明 | 未安排过省补助项目是否已按粤交规函［2022］563号文要求提交资金申请函
[15 empty] | 合计 | 一级 | 二级(四车道) | 二级（两车道） | 三级及以下 |  | （特）大桥、长隧 | 中桥、中隧 | [7 empty] | 总投资 | 预计到2022年底累计 完成投资 | 省补助总额 | 已安排省投资 | 2023年省投资补助 |  |  | 已安排省投资 | 已安排省投资 | 按标准计算省补助 | 省补助总额 | 补助占总投资比例 | 已安排省投资 | 已安排省投资 | 未安排省投资 |  | 第一批 | 第二批 | [5 empty] | 施工招标 | 施工许可 | 建设用地审批 | 环境影响评价审批 | 项目进展情况简要说明 | 2023年年度计划完成投资 | 到2023年底工程形象进度% | 到2023年底完成里程（公里） |  | 是否核对批文
3 | 3 | 18 | 71 | 81 | 汕头市 | 澄海区、龙湖区 | 汕头市本级 | 省道S503线金津大桥至盐鸿段 | 省道S503线盐鸿至金津大桥段（龙湖段） | 原级改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 一级 | 30.232 | 30.232 | [7 empty] | 2021 | 2024 | 31144.9659 | 42270 | 19606 | 55000 | 125716 | 55000 | 12697 | 11264 | 1433 | 2020 |  |  |  |  | 12697 | 40.77% | 11264 | 6847 | 1433 | 1433 | 1433 |  | 汕市交建批[2019]26号、汕市发改投预[2020]20号 澄发改[2020]104号、澄发改函[2020]22号 |  | 汕市交建批[2020]37号，汕市交建批[2020]40号 | 澄海段在建； 龙湖段未开工 | 高 | 已完成 | 澄海段已批复 龙湖段未批复 | / | / | 澄海城区段已完成，非城区段已完成80%；龙湖段正进行方案优化 | 37000 | 30% | 0 | 市政化改造工程，公路部分进行路面改造 | 是 | 一上 | 是
6 | 7 | 5 | 70 | 73 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市本级 | 省道S504梅潭大桥新建工程 | 省道S504线澄海区梅潭大桥段 | 新建 | 是 | 新建 | 省道 | 三级 | 2.827 | 2.827 |  |  |  | 大桥906.2m/1座 | 29451.5 |  | 0.9062 | 2022 | 2024 | 63061.9494 | 17464 | 17464 | 20000 | 55833 | 20000 | 6100 |  | 3100 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3000 | 0 | #REF! | 3947 | 3947 |  | 澄发改〔2021〕52号 | 汕市交建批〔2021〕25号 | 汕市交建批〔2021〕31号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复（水上主桥） | 已报审批 | 已完成 | 已完成北岸钢栈桥施工，正在开展桩基施工。 | 10000 | 50% |  | 汕头市发改已下放审批权限（汕市发改[2019]407号） | 是 | 一上 | 是
43 | 43 | 17 | 82 | 82 | 汕头市 | 潮南区 | 汕头市本级 | 省道S235线潮南司马浦至两英路段改线工程 | 省道S235线潮南区司马浦至两英路段 | 新建 | 是 | 新建 | 省道 | 三级 | 6.8 |  | 6.8 | [6 empty] | 2022 | 2024 | 53482 | 12000 | 12000 | 13500 | 53919 | 13500 | 3733 | 664 | 3069 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1500 | 1500 |  | 汕潮南发改［2020］30号 | 潮南交规[2020]32号 | 潮南交规［2020］40号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | 已完成 | 已完成 | 项目已开工，完成了部分水泥搅拌桩、排污管等设施建设。 | 20000 | 35% |  | 已安排抗疫特别国债资金664万元 | 是 | 一上 | 是 |  | 补申请
50 | 50 | 44 | 96 | 76 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市本级 | 省道504（S231-潮环溪南支线、G324-金鸿公路路段）改造工程 | 省道S504线澄海区潮环溪南支线至金鸿公路路口段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 三级 | 12.598 |  |  |  | 12.598 |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 15000 | 2886 | 2886 | 3000 | 15000 | 3000 | 2268 | 0 | 2268 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 2268 | 2268 |  | 汕市交建批[2022]8号 | / | 汕市交建批〔2022〕16号 | 未开工 | 高 | 已完成 | 未批复 | / | / | 已完成施工招标，正在开展监理招标相关工作 | 3000 | 60% |  |  | 无施工图 | 一上 | 是 |  | 否
1 | 1 | 3 | 11 | 86 | 韶关市 | 乐昌 | 韶关市本级 | 国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程 | 国道G535线乐昌市乐城至桥头段 | 新建 | 是 | 新改建 | 国道 | 三级 | 49.158 |  | 1.3 | 47.858 |  | 大桥长2388.4米/17座，中桥80.6米/1座，隧道418米/1座，按8.5米宽计 | 20301.4 | 685.1 | 2.469 | 2021 | 2025 | 79398.46 | 12800 | 9800 | 13000 | 79398.46 | 13000 | 39850 | 19721 | 5000 | 2020 | 37329 | 10000 | 1702.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19721 | 3185.7628 | #VALUE! | 5000 | 0 | 5000 | 粤发改交通函[2019]3457号 | 粤交基[2021]57号 | 粤交基建字[2021]110号 粤交基[2021]698号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 正在开展 | 1.先行段除受一处房屋征拆影响的路段外，其余路段主体已完工。 2.后续段土石方开挖累计完成约占总量的12.5%；填方累计完成约占总量的0.7%；桩基累计完成占总量的3.5%。 | 10000 | 路基完成60%，路面完成35%；桥涵完成20%。 | 15 | 施工图预算 | 是 | 一上 | 是
4 | 4 | 1 | 12 | 88 | 韶关市 | 始兴 | 韶关市本级 | 国道G323线始兴县城段改线工程 | 国道G323线始兴县城过境段改线工程 | 新建 | 是 | 新建 | 国道 | 二级 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 大桥215m，路基宽24.5m | 5267.5 |  | 0.215 | 2022 | 2023 | 25476.33 | 10000 | 10000 | 19000 | 25476.33 | 19000 | 6840 | 2784 | 4056 | 2021 | 8880 | 8880 | 2784 | #REF! | #REF! | #REF! | 2784 | 1100 | #REF! | 4999 | 4999 |  | 粤发改交通函[2018]4056号 | 粤交基[2020]411 号 | 粤交基建字[2021]50 号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | 已完成 | 已完成 | 征拆90%、路基40%、桥涵65%、路面0%、交安0%、绿化等其他0%，总进度35%。 | 11176 | 100% | 7.4 |  | 是 | 一上 | 是
5 | 5 | 2 | 72 | 87 | 韶关市 | 南雄 | 南雄市 | 省道S342线南雄市区过境段改建工程 | 省道S342线南雄市区过境段 | 升级改造 | 否 | 改建 | 省道 | 二级、四级 | 8.004 | 8.004 | [7 empty] | 2021 | 2024 | 32287.15 | 14000 | 10500 | 16000 | 29446 | 16000 | 4802.4 | 2241 | 1561.4 | 2021 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3241 | 854.81 | #REF! | 1561 | 1561 |  | 韶发改交通2020]2号 | 韶交基函[2020]474号 | 韶路基[2021]46号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 已完成 | 路基土石方完成1.5万m2（45%），混凝土路面19500m2（50%），沥青路面完成1.65km（21%），排水沟完成2080m（60%），挡土墙完成280m（90%），桩基完成12根（50%），立柱完成8个（50%），盖梁完成4个（50%）。 | 10000 | 92% | 7.3 |  | 是 | 一上 | 是
47 | 47 |  |  |  | 韶关市 | 曲江区 |  | 省道S521线樟市至罗坑段路面改造工程 | 省道S521线曲江区消雪岭至径口段（K54+73~K70+371） 省道S521线曲江区径口至罗坑段（K70+371~K82+094） | 升级改造（基础目标任务） | 否 | 路面改造 | 省道 | 三、四级 | 23.947 |  |  |  | 23.947 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 7976.49 | 1600 | 1600 | 5000 | 7976.49 | 3000 | 4310.46 |  | 4310.46 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 6381 | 6381 |  | 韶交规函〔2021〕206 号 | / | 韶交服中〔2022〕31 号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | / | / | 已开工建设，目前完成投资约1850万元。 | 3793 | 100% | 23.947 |  | 是 |  | 已补录 |  | 否
59 | 53 | 52 | 99 | 94 | 韶关市 | 仁化 | 仁化县 | 省道S517线仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程 | 省道S517线仁化县高坪电站至凡口段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 三、四级 | 22.033 |  |  |  | 22.033 |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 6462 | 140 | 140 | 160 | 6462 | 160 | 3966 |  | 3966 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 韶交规函〔2022〕80 号 | / | 报批 | 未开工 | 低 | 未完成 | 未批复 | / | / |  | 6302 | 80% | 17.63 |  | 建设方案 | 一上 | 是 |  | 否
2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 河源市 | 东源县、江东新区、源城区 | 河源市本级 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程 | 新建 | 否 | 新改建 | 国道 | 一级 | 36.169 | 36.169 |  |  |  | 特大桥4161m，大桥3758m，长隧道1725m/1座、宽18.25m，中隧道980m/1座、宽14.5m，路基宽度33m（整体）、16.5m（分离） |  |  |  | 2020 | 2025 | 482081 | 150600 | 30600 | 176000 | 443200 | 176000 | 132800 | 66021 | 20000 | 2020 | 86806 | 50000 | 4450 |  | 105696 | 39.93% | 66021 | 44607 | 39675 | 10000 | 0 | 10000 | （粤发改交通函[2016]3360号）、粤发改交通函[2019]880号） | 粤交基函[2019]469号 | 粤交基函[2020]175号、粤交基函[2020]763号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 已上报 | 已审批 | 目前累计完成投资13.73亿元，1标路基工程完成33%，桥涵工程完成58%；2标路基工程完成13%，桥梁工程完成6%，隧道工程完成56%。 | 50000 | 65% | 0 |  | 是 | 一上 | 是
7 | 8 | 6 | 57 | 6 | 河源市 | 和平县 | 河源市本级 | 省道S253线和平县阳明镇丰道至大楼段路面改造工程 | 省道S253线和平县阳明镇丰道至大楼段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级 | 7.26 |  |  | 7.26 | [5 empty] | 2022 | 2022 | 1762 | 383 | 383 | 1762.44 | 1762 | 1762.44 | 1586 | 1452 | 133.8 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1452 |  | #REF! | 134 | 134 |  | 河交函〔2020〕612号 |  | 河交函[2021]179号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 完成路面挖补6公里，目前完成投资383万元 |  | 100% | 7.26 |  | 是 | 一上 | 是
8 | 9 | 8 | 59 | 8 | 河源市 | 龙川县 | 龙川县 | 省道S339线龙川县赤光至车田段路面改造工程（一期） | 省道S339线龙川县赤光至车田段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级、三级 | 14.515 |  |  | 12.855 | 1.66 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 3994 | 3993.76 | 3993.76 | 3993.76 | 3994 | 3993.76 | 3288 | 2812 | 476 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2812 | 2812 | #REF! | 476 | 476 |  | 河交函[2021]246号 |  | 河交函〔2021〕377 号 | 已完工 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 已完工 | 94 | 100% | 14.515 | 94万为质保金，验收后支付 | 是 | 一上 | 是
28 | 29 | 30 |  |  | 河源市 | 和平县 |  | 省道S512线和平县浰源至热水段路面改造工程（S512线K0+000～K20+195段） | 无 |  | 否 | 路面改造 | 省道 | #N/A | 20.195 |  |  |  | 20.195 |  |  |  |  | 2021 | 2023 | 3912 | 2043 | 1743 | 3912 | 3912 | 3912 | 3521 | 2928 | 593 | 2021 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2928 | 200 | #REF! | 593 | 593 |  | 河交函[2020]608号 |  | 河交函[2021]86号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 截至目前已完成投资2043万元，占工程量52%。 | 3912 | 100% | 20.195 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目，不在十四五项目库
29 | 30 | 31 |  |  | 河源市 | 东源县 |  | 省道S243线东源县柳城镇柳星村至下坝村段路面改造工程 | 省道S243线东源县柳城镇柳星村至下坝村段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 三级 | 6.082 |  |  |  | 6.082 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 1565 | 1565 | 365 | 1565 | 1565 | 1565 | 1095 | 888 | 207 | 2021 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 888 | 870 | #REF! | 207 | 207 |  | 河交函[2021]290号 | / | 河交函[2021]319号 | 已完工 | 高 | 已完成 | 未批复 | / | / | 已完工,正准备进行交工验收 |  | 100% |  |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
40 | 41 | 50 | 56 | 5 | 河源市 | 和平县 | 河源市本级 | 省道S253线热水至青州段改建工程 | 省道S253线和平县热水至青州段 | 升级改造 | 是 | 新改建 | 省道 | 三级、四级 | 24.025 |  |  | 24.025 |  | 大桥126.08m/1座，中桥140.1m/2座，路基宽度8.5m，桥涵与路基同宽 | 1071.68 | 1190.85 | 0.26618 | 2022 | 2023 | 32536.06 | 1000 | 1000 | 75000 | 12900 | 75000 | 24728 |  | 2604 | 2022 | 11892.375 | 4297 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2170 |  | #REF! | 2604 |  | 2604 | 河发改审批[2018]302号 | 河交函[2020]389号 | 河交函[2021]63号 | 准备开工 | 中 | 已完成 | 未批复 | 已上报 | 和环审〔2019〕24号 | 工可批复26.1公里，先实施8.68公里K15+640~K24+320，10月21日开标，准备开工 | 5000 | 100% | 3 | 补助先实施8.68公里K15+640~K24+320 | 是 | 一上 | 是
9 | 10 | 9 | 68 | 63 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县 | 省道S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程 | 省道S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居段 | 升级改造 | 是 | 改建 | 省道 | 三级 | 35.389 |  |  | 35.389 |  | 大桥1198.75m，中桥365m，路基宽度8.5、11.5、18.5m | 10189.375 | 3102.5 | 1.5637 | 2023 | 2025 | 63032 | 14475 | 4322 | 14653 | 58650 | 14653 | 19467.25 | 3000 | 4000 | 2022 | 17517.555 | 3280 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 3000 | 776 | #REF! | 4000 |  | 4000 | 梅市发改审批函[2019]33号 | 梅市交字（2020）442号 | 梅市交字[2021]160号 | 未开工 | 低 | 未开展 | 未批复 | 正在开展 | 正在开展 | 10月14日，自然资源部已批复广东省“三区三线”划定工作。经与县自然资源局核实，已在三区三线划定中调出该项目涉及占用的基本农田。 | 4000 | 28% | 20 |  | 是 | 一上 | 是
10 | 11 | 10 | 6 | 64 | 梅州市 | 五华县 | 五华县 | 国道G238线五华县城段改线工程 | 国道G238线五华县城段 | 升级改造 | 否 | 新改建 | 国道 | 二级 | 10.585 | 10.585 |  |  |  | 长乐大桥主桥570m、宽24m，引桥宽18m；柏树头大桥130m、宽25m | 21358 |  | 0.946 | 2022 | 2024 | 47501.47 | 4230 | 2230 | 10000 | 47501.47 | 10000 | 16450.2 | 4000 | 6598.2 | 2022 | 16936 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9852 | 0 | #REF! | 1000 |  | 1000 | 粤发改投审〔2021〕27号 | 粤交基〔2021〕741号 | 粤交基〔2022〕74号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 正在开展 | 已完成 | 已完成路基50%，水沟5%。 | 5000 | 31.6% | 0 |  | 是 | 一上 | 是
19 | 20 | 21 |  |  | 梅州市 | 梅县区 |  | 省道S224线梅县区雁洋雁上圆盘至黄坳段路面改造工程 | 省道S224线梅县区雁上圆盘至黄坳段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级 | 24.033 |  |  | 24.033 | [5 empty] | 2021 | 2023 | 6729 | 5940 | 3940 | 6000 | 6729 | 6000 | 5527.59 | 4807 | 720.59 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4807 | 1896.66 | #REF! | 721 | 721 |  | 梅市交字[2021]8号 | / | 梅市交字[2021]105号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 旧砼路面处理全部完成，沥青混凝面层铺筑完成80%，工程计划12月底完工。 | 729 | 100% | 24.033 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
20 | 21 | 22 |  |  | 梅州市 | 大埔县 |  | 省道S221线大埔县湖寮至枫朗段 | 省道S221线大埔县湖寮至枫朗段 |  | 否 | 新（改）建 | 省道 | 二级 | 12.058 | 12.058 |  |  |  | 大桥1109.9m，中桥160.86m，标准段路基宽23.5m，半路半桥段宽24.5m、过镇段宽28.75m | 26082.65 | 3780.21 | 1.271 | 2020 | 2023 | 52226.37 | 43400 | 12800 | 50327 | 58327 | 50327 | 13482.078 | 8915 | 4567.078 | 2021 | 8778 | 8778 | 3000 | #REF! | #REF! | #REF! | 8915 | 5000 | #REF! | 4573 |  | 4573 | 梅市发改审批函[2017]105号 | 梅市交字[2017]202号 | 梅市交字[2019]146号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | 已完成 | 已完成 | 路基72%，桥涵88%，总进度约39%。征拆进度97%。 | 8000 | 100% | 12.048 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
21 | 22 | 23 |  |  | 梅州市 | 大埔县 |  | 省道S222线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 | 省道S222线大埔县坑口至高陂段 |  | 否 | 新（改）建 | 省道 | 二级 | 19.388 |  |  | 19.388 |  | 大桥2座，中桥3座，路基宽度12m |  |  |  | 2020 | 2023 | 38740 | 34700 | 4400 | 37584 | 38740 | 37584 | 11778.874 | 4847 | 6931.874 | 2021 | 8360 | 8360 | 6514 | #REF! | #REF! | #REF! | 4847 | 3069 | #REF! | 5816 |  | 5816 | 梅市发改审批函[2017]106号 | 梅市交字[2017]201号 | 梅市路程〔2017〕243号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | 已完成 | 已完成 | 路基98%，桥涵100%，路面99%，附属68%，总进度94%。征拆进度98%。 | 1156 | 100% | 19.388 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
22 | 23 | 24 |  |  | 梅州市 | 蕉岭县 |  | 省道S332线蕉岭县新铺墟至十二排段路面改造工程 | 省道S332线蕉岭县新铺墟至十二排段 |  | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级、三级 | 18.468 |  |  | 13.544 | 4.924 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 5159 | 4350 | 4350 | 4450 | 5159 | 4450 | 4099.92 | 3423 | 676.92 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3423 | 1628.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 梅市交字[2021]192号 | / | 梅市交函[2021]1321号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 路基 100%、桥涵：无、隧道：无、路面95%、交安60%、绿化：无，其他：无，总进度约85%。 | 709 | 100% | 18.468 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
23 | 24 | 25 | 80 | 65 | 梅州市 | 五华县 | 五华县 | 省道S226线五华县郭田镇案下（郭田互通出口）至郭田圩镇段改建工程 | 省道S226线五华县郭田坪上至圩镇段 | 原级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 二级 | 3.226 |  | 0.445 | 2.781 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 4618.34 | 800 | 300 | 4000 | 4618.34 | 4000 | 1774.3 | 1000 | 774.3 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | 0 | #REF! | 774 |  | 774 | 梅市发改审函〔2021〕1号 |  | 梅市交函〔2021〕1677号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 正在开展 | 已完成 | 完成征拆80%、路基15%、桥涵50%，总进度16%。 | 618 | 100% | 3.226 |  | 一阶段施工图 |  | 是 | 未安排完补助项目，剩余774万元
24 | 25 | 26 |  |  | 梅州市 | 五华县 | 五华县 | 省道S239线五华县河东镇林石村至桂岭村段改建工程 | 省道S239线五华县河东联岭至平南圩镇段 | 原级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 二级 | 3.781 |  | 1.175 | 2.606 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 7479.04 | 1000 | 500 | 7000 | 7479.04 | 7000 | 2079.55 | 1000 | 1079.55 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | 0 | #REF! | 1080 |  | 1080 | 梅发改投审〔2021〕3号 梅发改投审〔2021〕27号 |  | 梅市交函〔2021〕1663号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 正在开展 | 已完成 | 完成征拆30%、路基20%、桥涵30%、路面10%；总进度12%。 | 479 | 100% | 3.781 |  | 一阶段施工图 |  | 补录 | 未安排完补助项目，剩余1079万元
25 | 26 | 27 |  |  | 梅州市 | 五华县 | 五华县 | 国道G238线五华县龙中至双璜段路面改造工程 | 国道G238线五华县龙中至双璜段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 国道 | 二级 | 16 |  | 4.395 | 11.605 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 5865 | 2200 | 2200 | 5000 | 5865 | 5000 | 4480 | 4000 | 480 | 2021 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | 913.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 粤交规[2021]598号 | / | 梅市交字[2021]1577号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 完成路面里程31%，总进度37%。 | 865 | 100% | 16 |  | 是 |  | 补录 | 未安排完补助项目，剩余1095万元（补助总额5095万元）
26 | 27 | 28 |  |  | 梅州市 | 兴宁市 |  | 省道S226线兴宁市妇幼保健院至高速公路兴宁东出口段改建工程 | 省道S226线兴宁市妇幼保健院至高速公路兴宁东出口段 | 升级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 二级 | 8.604 | 8.604 |  |  |  | 大桥111.7m，宽21.5m | 2401.55 |  | 0.1117 | 2022 | 2023 | 20364.75 | 4000 | 4000 | 8000 | 20364.75 | 8000 | 5765.58 | 4400 | 1365.58 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4400 | 0 | #REF! | 1272 |  | 1272 | 梅发改投审[2021]24号 | 梅市交字[2021]1635号 | 梅市交函[2022]231号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | 用地预审已完成、用地报批不需办理 | 已完成 | 正在进行征地拆迁和路基、桥涵施工，至目前已完成征拆32%，路基22%，桥涵32%，总进度19.8%。 | 5000 | 63.8% | 0 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
27 | 28 | 29 |  |  | 梅州市 | 大埔县 |  | 省道S227线大埔县高陂赤山至桃花段改建工程 | 省道S227线大埔县高陂赤山至桃花段 | 升级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 三级 | 15.046 | 3.587 |  | 11.459 |  | 新建段中桥65m、宽23m，改建段中桥90m、宽10m |  | 2395 | 0.155 | 2021 | 2024 | 33270 | 14000 | 4000 | 15000 | 33270 | 15000 | 8455 | 6735 | 2110 | 2021 | 7447.77 | 7448 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 6735 | 3228.8 | #REF! | 2110 |  | 2110 | 梅市发改审批函[2019]57号 | 梅市交字[2021]287号 | 梅市交字[2021]444号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 正在开展 | 已完成 | 项目目前已全面开工，完成总工程量的50%。 | 5000 | 80% | 11 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
34 | 35 | 38 | 69 | 66 | 梅州市 | 五华县 | 五华县 | 省道S223线五华县转水五星至华城万子段路面改造工程 | 省道S223线五华县转水五星至华城万子段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级 | 17.395 |  |  | 17.395 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 4211.97 | 150 | 150 | 500 | 4211.97 | 500 | 3791 | 3473 | 318 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3473 | 0 | #REF! | 318 | 318 |  | 梅市交字[2021]321号 | / | 梅市交字[2021]538号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 正在进行路缘石施工，完成单边约1公里路缘石，路面挖补已破除旧路面0.2公里 | 3211.97 | 100% | 17.395 |  | 是 | 一上 | 是
35 | 36 | 41 | 67 | 54 | 梅州市 | 梅县区 | 梅州市本级 | 省道S227线梅县区桃尧圩镇至松源宝坑段路面改造工程 | 省道S227线梅县区桃尧镇至松源宝坑段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 三级 | 5.633 |  |  |  | 5.633 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 1352.54 | 41.6518 | 19.5451 | 500 | 1527.13 | 500 | 1127 |  | 310 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 817 | 0 | #REF! | 310 | 310 |  | 梅市交字【2021】315号 | / | 梅市交字【2021】428号 | 未开工 | 高 | 已完成 | 正在办理 | / | / | 已开标，签订合同后动工 | 1527 | 100% | 5.633 |  | 是 | 一上 | 是
38 | 39 | 45 |  |  | 梅州市 | 大埔县 |  | 国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程 | 国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 国道 | 二级 | 6.443 |  |  | 6.443 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 1945 | 100 | 100 | 1500 | 1944.75 | 1500 | 1750.275 | 1611 | 139.275 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1611 | 0 | #REF! | 140 | 140 |  | 粤交规[2021]384号 | / | 梅市交字[2021]1602号 | 未开工 | 中 | 正在开展 | 未批复 | / | / | 正在进行招标结果备案。 | 445 | 100% | 11.239 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目
39 | 40 | 46 |  |  | 梅州市 | 丰顺县 |  | 国道G355线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程 | 国道G355线丰顺县留隍镇圩至潘田段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 国道 | 二级 | 17.243 |  |  | 17.243 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 5352 | 1800 | 1300 | 4352 | 5352.31 | 4352 | 4828.04 | 4311 | 517.04 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4311 | 1009 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 粤交规[2021]626号 | / | 梅市交函〔2022〕314号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 目前正在动工建设，挖补50%，路基10%，总进度20%。 | 1000 | 100% | 1.5 |  | 是 |  | 补录 | 补差项目，可补517万元
53 | 54 | 53 | 88 | 62 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔县 | 省道S222线大埔县桃石（大埔梅县交界）至坑尾段路面改造工程 | 省道222线大埔梅县交界至坑尾段 | 路面改造 | 否 | 路面改造 | 省道 | 三级 | 11.239 |  |  |  | 11.239 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2832.45 |  | 100 | 100 | 3116.8 | 500 | 2248 | 0 | 2248 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 2248 | 2248 |  | 梅市交字[2022]201号 | / | 梅市交字[2022]268号 | 未开工 | 高 | 未完成 | 未批复 | / | / | 目前项目正在进行施工图财审预审，待财审后将进行挂网招标。 | 3116.8 | 100% | 11.239 |  | 是 | 一上 | 是 |  | 否
54 | 55 | 54 | 86 | 56 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市 | 省道S239线兴宁市赤巷口至锦绣大桥段改建工程 | 省道S239线兴宁市赤巷口至锦绣大桥段 | 升级改造 | 否 | 改建 | 省道 | 二级 | 5.475 | 5.475 | [7 empty] | 2022 | 2024 | 20420.29 |  | 450 | 450 | 20420.29 | 450 | 3285 | 0 | 3285 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1600 |  | 1600 | 梅发改投审〔2021〕30号 | 梅市交字〔2022〕106号 | 梅市交字〔2022〕322号 | 未开工 | 中 | 未完成 | 未批复 | 正在开展 | 梅环兴审〔2022〕47号 | 已完成施工图设计批复，已完成环评p审批，正在办理建设用地手续，准备启动招投标工作。 | 6000 | 31.6% | 1.5 |  | 是 | 一上 | 是 |  | 否
66 | 60 | 60 | 116 | 55 | 梅州市 | 梅县区 | 梅州市本级 | 省道S242线梅县区梅南圩镇至北洞段红色旅游公路改建工程 | 省道S242线梅县区梅南至北洞段 | 升级改造 | 是 | 新改建 | 省道 | 四级 | 21.6 |  |  |  | 21.6 |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 26262 |  |  |  | 26262.5449 |  | 9720 |  | 9720 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 3300 |  | 3300 | 梅发改投审[2022]19号 | / |  | 未开工 | 低 | 未完成 | 未批复 | 未完成 | 未完成 | 正在进行勘察设计招标工作 |  | 40% | 0 |  | 工可估算 | 一上 | 是 |  | 否
17 | 18 | 19 |  |  | 汕尾市 | 海丰县 |  | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程 | 国道G324线海丰县城至梅陇段 | 升级改造 | 是 | 升级改造 | 国道 | 二级 | 10.028 | 10.028 |  |  |  | 大桥127m，中桥53m，路基宽度25.5、33m | 3238.5 | 1351.5 | 0.19 | 2020 | 2023 | 23894.13 | 18041 | 3140 | 19901 | 26072 | 19901 | 5756 |  | 3101 | 2021 | 12034 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 5756 | 3408 | #REF! | 1325 | 1325 |  | 粤发改交通函[2018]1395号 | 粤交基[2019]614 号 | 粤交基建字[2019]149号 | 在建 | 高 | 2020年7月完成施工招标工作 | 已批复 | 已报审批 | 已完成 海环函[2017]117号批复 | 项目开工以来，累计完成投资约16351万元，占总投资63%。完成征地约占总面积（60万平方米）63%，征地累计完成投资约8346.83万元；工程完成投资2351万元。因用地手续未批复，施工单位不敢采用大面积清表施工（怕涉及用地违法图斑），施工进度缓慢。 | 6171 | 99% | 10.028 | 施工图预算 | 是 |  | 补录 | 补差项目
18 | 19 | 49 | 10 | 85 | 汕尾市 | 陆丰 | 陆丰县 | 国道G228线甲子至南塘段改建工程 | 国道G228线陆丰市甲子至南塘段 | 升级改造 | 是 | 升级改造 | 国道 | 二级 | 20.825 | 20.825 |  |  |  | 大桥643.5m，中桥98m，路基宽度25.5m | 16409.25 | 2499 | 0.741 | 2022 | 2025 | 79007.26 | 27727 | 17727 | 30000 | 85152 | 30000 | 25628 | 1500 | 10000 | 2021 | 24990 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9500 | 8272.37 | #REF! | 9000 | 9000 |  | 粤发改投审【2021】28号 | 粤交基【2021】766号 | 汕交行[2022]139号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 已报审批 | 正在开展 | 已完成项目立项、初步设计、施工图设计审批，以及工程施工招投标等工作。正在进行施工项目部建设和临时便道施工，同步开展用地组卷报批和环评审批。 | 20000 | 100% | 10 |  | 是 | 一上 | 是
44 | 44 | 20 | 83 | 84 | 汕尾市 | 城区 | 汕头市本级 | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 升级改造 | 否 | 升级改造 | 省道 | 二级 | 0.931 | 0.931 | [7 empty] | 2021 | 2023 | 9890 | 5767 | 2369 | 5767 | 9890 | 5767 | 558 | 0 | 558 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 559 |  | 559 | 汕发改基础〔2020〕461号 | 汕交行函〔2020〕580号 | 汕交行函〔2021〕265号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 已完成 | 现可施工路段正推进土方开挖、边坡修整以及边坡防护等工作。项目开工以来，累计完成投资约5722万元，占总投资58%。 | 4123 | 100% | 0.931 |  | 无初设 |  | 是 | 在十四五项目库中 | 否
11 | 12 | 11 | 2 | 18 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 国道G240线台山大江至那金段改建工程 | 国道G240线台山市大江至那金段 | 新建 | 否 | 新改建 | 国道 | 一级、二级 | 33.446 | 33.446 |  |  |  | 特大桥1068m/1座，大桥261m/2座，中桥178m/3座；大桥1189m/14座，中桥182m/3座， | 83758.5 | 11969 | 2.878 | 2021 | 2024 | 219136.77 | 112000 | 33400 | 140000 | 364621 | 140000 | 44633 | 21667 | 16490 | 2021 | 60203 | 20000 | 7395.47 | #REF! | #REF! | #REF! | 28143 |  | #REF! | 10000 |  | 10000 | 粤发改交通函〔2018〕2959号 | 粤交基〔2020〕650号 | 粤交基〔2021〕157号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | 已完成审批 | 已完成 | 已完成项目路基工程建设的39%和桥涵工程建设的43%。 | 50000 | 75% | 10 |  | 是 | 一上 | 是
12 | 13 | 12 | 65 | 22 | 江门市 | 恩平市 | 江门市本级 | 省道S276云北线恩平禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程 | 省道S276线恩平市云北线禄平村至锦绣嘉园段 | 升级改造（二改一） | 否 | 新改建 | 省道 | 二级 | 5.701 |  | 2.809 | 2.892 | [5 empty] | 2021 | 2022 | 7095.67 | 7874.66 | 2825 | 7874.66 | 7095.67 | 7874.66 | 2565 | 855 | 1710 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 855 | 855 | #REF! | 1710 | 1710 |  | 江发改恩平[2020]1号 | / | 江交基建[2020]203号 | 已完工 | 中 | 已完成 | 已批复 | 正在开展 | 已完成 | 已完工 | 0 | 100% | 5.701 |  | 一阶段施工图 | 一上 | 是
13 | 14 | 13 | 64 | 21 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 省道S386斗山那洲至端芬段改扩建工程 | 省道S386线台山市斗山那洲至端芬段 | 升级改造 | 是 | 新改建 | 省道 | 三级 | 5.547 |  |  | 5.547 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 10229 | 7007.2253 | 4547.9567 | 7007.2253 | 9164.51 | 7007.2253 | 2496 | 832 | 1664 | 2022 | 1664.1 | 1664 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 832 | 246.2358 | #REF! | 1664 | 1664 |  | 江发改台山〔2021〕10号 | 江交基建 〔2021〕82号 | 江交基建〔2021〕168号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 已报审批 | 已完成 | 项目已全面开展清表，驻地及拌和场地建设 | 3591.7 | 100% | 5.547 |  | 是 | 一上 | 是
30 | 31 | 32 | 18 | 17 | 江门市 | 开平市 | 江门市本级 | 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 | 国道G325线鹤山址山至开平塘口段 | 原级改造 | 否 | 新改建 | 国道 | 一级 | 34.47 | 34.47 |  |  |  | 大桥5782.6m/16座，中桥714m/10座 | 190825.8 | 23562 | 6.4966 | 2020 | 2024 | 290865.38 | 156034 | 44842 | 171192 | 298684.56 | 171192 | 62045 | 9197 | 52848 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9197 | 3000 | #REF! | 30000 | 30000 |  | 粤发改交通函﹝2019﹞3687号 | 粤交基﹝2020﹞749号 | 粤交基建字﹝2021﹞25号 粤交基﹝2021﹞747号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 已报审批 | 已完成 | 项目已动工建设，现正开展先行段路基、桥涵、电力迁改等施工及先行段以外不涉及新增用地的节点桥涵桩基、软基换填等施工。 | 55000 | 65% | 0 |  | 是 |  | 是 | 新安排项目，在十四五项目库内
41 | 42 | 58 | 92 | 26 | 江门市 | 鹤山市 | 江门市本级 | 省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程 | 省道S270线鹤城至杜阮段（S270与双和公路平交处至国道325段、共和宝丰新城至杜阮迎宾西路段） | 原级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 一级 | 21.735 | 21.735 |  |  |  | 大桥922.5m/1座，中桥30.6m/1座，路基宽27m（不计非机动车道和侧分带） | 24907.5 | 826.2 | 0.9531 | 2022 | 2024 | 89846.96 | 83175 | 25875 | 84700 | 245724 | 84700 | 5880 |  | 5880 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4076 | 已向市财政局申请支付1200 | #REF! | 5000 | 5000 |  | 江发改交能[2017]520 号 | 江交规建[2018]662号 | 先行段：江交基建〔2019〕48号 后行段：2022/11/1 | 先行段在建 | 高 | 先行段已完成 | 先行段已批复 | 先行段已完成审批 | 已完成 | 先行段鹤城小官田村至共和宝丰新城段在建，后行段宝丰新城至杜阮龙眠村段正在施工图设计及施工招标 | 5000 | 14.15% |  | 省道S270线鹤山市鹤城至杜阮段全段补助18268万元，先行段（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）已安排补助4076万元，此次补助剩余路段（S270与双和公路平交处至国道325段、共和宝丰新城至杜阮迎宾西路段） | 是 |  | 是 | 新安排项目，在十四五项目库内
42 | 70 |  |  |  | 江门市 | 新会区 | 江门市本级 | 国道G240新会会城至牛湾段改建工程 | 国道G240线新会区会城至牛湾段 | 新建 | 否 | 新改建 | 国道 | 一级 | 37.042 | 37.042 |  |  |  | 特大桥1475m/1座，大桥4595m，中桥428.8m，路基宽度50.5、40.5、33m | 200310 | 14150.4 | 6.4988 | 2021 | 2028 | 397222 | 90950 | 27000 | 108950 | 401732 | 108950 | 33949 | 22827 | 11122 | 2021 |  |  |  |  | 33949 | 8.547% | 22827 | 22827 | 11122 | 11122 | 11122 |  | 粤发改交通函[2018]3357号 | 粤交基建字[2020]110号 | 粤交基建字[2021]64号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 已报审批 | 已完成 | 正在开展部分路基和桥涵桩基施工。 | 50000 | 35% | 0 | 第四档地区 | 是 |  | 已补录
45 | 45 | 33 |  |  | 江门市 | 鹤山市市 |  | 省道S270线鹤山赤岗村至霄南村段改扩建工程 | 省道S270线鹤山市古劳村至霄南村段 | 原级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 一级 | 8.322 | 8.322 |  |  |  | 大桥2012.5m，中桥75m，路基宽度25.5m | 51318.75 | 1912.5 | 2.0875 | 2022 | 2024 | 92177.7 | 21240 | 13240 | 23000 | 93641 | 23000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 7000 | 7000 |  | 鹤发改资〔2020〕3102号 | 江交基建〔2021〕101号 | 江交基建〔2022〕82 号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 已报审批 | 已完成 | 施工单位已进场施工，正开展土方开挖以及桩基施工。 | 10000 | 12% |  | EPCO项目 | 是 |  | 补录 | 新安排项目，在十四五项目库内 | 是
49 | 49 | 40 | 91 | 25 | 江门市 | 恩平市 | 江门市本级 | 省道S386线横陂至大槐段(K138+424~K151+654)改扩建工程 | 省道S386线恩平市横陂至大槐段 | 升级改造 | 是 | 新改建 | 省道 | 四级、等外 | 12.874 |  |  | 12.874 | [5 empty] | 2022 | 2024 | 14719.26 | 3167.4 | 2667.4 | 5000 | 15131.13 | 5500 | 5953.5 |  | 5953.5 |  | 3862.2 | 3862 | 已向财政提交支付申请，支付预付款约1500万元。 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 3000 | 3000 |  | 江发改恩平〔2022〕2号 | 江交基建〔2022〕33号 | 2022-11-01 | 未开工 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 正在开展 | 本项目已完成设计施工总承包招标，正在开展施工图设计工作。施工单位已进场进行表土清理施工。 | 8631 | 90% | 6 | EPCO项目 | 是 | 一上 | 是 |  | 是
57 | 61 | 61 | 93 | 27 | 江门市 | 鹤山市 | 江门市本级 | 省道S272肇珠线龙口福迳至沙坪城区段（K63+867～K78+068）路面改造工程 | 省道272线鹤山市肇珠线龙口福迳至沙坪城区段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 一级 | 14.201 | 14.201 | [7 empty] | 2022 | 2023 | 10673 | 150 | 150 | 3384 | 10673 | 3384 | 5964 |  | 5964 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 江交规划〔2022〕41 号 | / | 报批 | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未批复 | / | / | 已上报施工图设计，待评审 | 7289 | 100% | 14.201 | PCI80.63 | 无施工图 | 一上 | 是 |  | 是
58 | 62 | 62 | 34 | 28 | 江门市 | 恩平市 | 江门市本级 | 国道G325线恩平圣堂至大槐段（K160+500-165+590,K171+000-187+430）路面改造工程 | 国道G325线恩平市恒威集团至分界龙段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 国道 | 一级 | 21.92 | 21.92 | [7 empty] | 2022 | 2024 | 24637 | 150 | 150 | 4000 | 24637 | 4000 | 10760 |  | 10760 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 粤交规〔2022〕395 号 | / | 报批 | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未批复 | / | / | 正在开展施工图设计 | 10000 | 52.77% | 10 |  | 建设方案 | 一上 | 是 |  | 是
63 | 66 | 66 | 90 | 24 | 江门市 | 开平市 | 江门市本级 | 省道S534开平市塘口至赤坎段扩改建工程 | 省道S534线开平市塘口至赤坎段 | 升级改造 | 否 | 新改建 | 省道 | 一、二、三级 | 11.314 | 11.314 |  |  |  | 一期大桥160m/1座，二期特大桥1438.0m/3座， | 50337 |  | 1.598 | 2022 | 2025 | 149002.2 | 23125 | 12500 | 25625 | 63010 | 25625 | 4369 |  | 4369 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1000 |  | 1000 | 开发改核准〔2019〕2号 | 江交基建〔2021〕197 号 |  | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未申请 | 正在开展 | 正在开展 | 计划近期批复施工图设计，开展施工招标 | 15000 | 50% | 0 | 先行实施一期 | 是，地市上报为一期规模与投资，可按一期规模先安排补助 |  | 是 |  | 是
31 | 32 | 34 |  |  | 阳江市 | 阳春市 |  | 省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程 | 省道S539线阳春市阳春大道至广湛高铁阳春东站段 | 新建 | 是 | 新建 | 省道 | 四级 | 10.557 | 10.557 |  |  |  | 大桥632.4m，中桥199.2m，路基宽35、45m | 22134 | 6972 | 0.8316 | 2021 | 2024 | 64916.92 | 36250 | 16250 | 37000 | 78777 |  | 7461 | 3700 | 3761 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 阳发改产交[2020]165号 | 阳交复[2021]74号 |  | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 已完成 |  | 25000 |  |  | 工可估算 | 未注明批复概算 |  | 补录 | 续安排项目，可按新标准补差
46 | 46 | 35 | 85 | 96 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市本级 | 省道S540线阳江雅紹至山外东段公路工程 | 省道S540线阳东区雅韶至山外东公路 | 新建 | 否 | 升级改造 | 省道 | 一、二级 | 9.804 | 9.804 |  |  |  | 大桥4157.2m，宽32m | 133030.4 |  | 4.1572 | 2022 | 2025 | 136984.7343 | 7800 | 2000 | 10000 | 136984.7343 | 10000 | 38945 |  | 38945.2 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 阳发改工交（2017）317号 | 阳交复 [2021]31号 | 阳交复[2022]91号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 已完成 | 施工单位已进场，正在进行临时设施工作 | 40000 | 46.6% | 4.8 | PPP项目 | 是 |  | 是 | 新安排项目，在十四五规划项目库中 | 否
67 | 59 | 59 | 100 | 102 | 阳江市 | 阳西县 | 阳江市本级 | 省道S278线织篢至溪头段一级公路改建工程（织篢至大泉先行段） | 省道S278线阳西县织篢至溪头段 | 新建 | 是 | 新改建 | 省道 | 二级 | 8 | 8 | [7 empty] | 2023 | 2025 | 54000 | 1000 | 1000 | 1000 | 54000 | 1000 | 4400 |  | 4400 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 阳发改工交 〔2018〕194号 | 阳交复[2019]11号 |  | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未批复 | 正在开展 | 已完成 | 项目初步设计已批复，施工图设计已编制完成拟报审。 根据县政府工作安排，省道S278线织篢至溪头段一级公路改建工程项目已列入矿地统筹项目与央企合作建设，目前已完成工程可行性研究报告初稿，由于该项目包含本项目，存在重复建设问题。 | 20000 | 37% | 2 |  | 无初设 |  | 是 | 新安排项目，在十四五规划项目库中 | 否
33 | 34 | 51 | 15 | 114 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市 | 国道G325线廉江向阳村至青平段改建工程 | 国道G325线廉江市向阳村至青平段 | 新建 | 是 | 改建 | 国道 | 一、二、三、四级 | 56.009 | 56.009 |  |  |  | 大桥1338m，中小桥656m，路基宽25.5m | 34119 |  | 1.338 | 2022 | 2025 | 213282 | 3370 | 0 | 10000 | 213282 | 10000 | 58926 | 3370 | 40000 | 2020 | 67211 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3370 | 3370 | #VALUE! | 1300 |  | 1300 | 粤发改投审﹝2020﹞27号 | 粤交基﹝2020﹞674号 | 粤交基建字[2022]282号 | 未开工 | 中 | 正在开展 | 未批复 | 正在开展 | 已报审批 | 目前正在招标，预计11月中完成招标工作，11月底开工建设 | 40000 | 23% | 10 | 起点至鸡公塘村9.3km暂不实施暂不安排补助 | 是 | 一上 | 是
36 | 37 | 42 | 77 | 130 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县 | 怀集县S261线大成岗至封开（K180+129～K193+300及K209+000～K215+325）路面改造工程 | 怀集县S261线大成岗至封开段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级、三级 | 19.496 |  |  | 13.171 | 6.325 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 5729.41 | 500 | 500 | 1500 | 6270.31 | 1500 | 4036.12 |  | 485 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3551.325 | 0 | #REF! | 485 | 485 |  | 肇交规函【2022】87号 | / | 肇交基函【2022】451号 | 未开工 | 高 | 已完成 | 未批复 | / | / | 施工、监理单位已进场，正在办理施工许可手续。 | 4000 | 100% | 19.496 |  | 是 | 一上 | 是
37 | 38 | 43 | 78 | 132 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县 | 怀集县省道S527线汶塘至利凤段（K14+897～K24+224）路面改造工程 | 怀集县省道S527线连麦至广宁段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 三级 | 9.327 |  |  |  | 9.327 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2878.31 | 100 |  | 1500 | 3213 | 1500 | 1678.86 | 0 | 326 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1352 | 0 | #REF! | 327 | 327 |  | 肇交规函【2022】206号 | / | 肇交基函【2022】452号 | 未开工 | 高 | 已完成 | 未批复 | / | / | 施工、监理单位已进场，正在办理施工许可手续。 | 1000 | 100% | 9.327 |  | 是 | 一上 | 是
55 | 56 | 55 | 102 | 128 | 肇庆市 | 广宁县 | 广宁县 | 省道S350线广宁县罗塘至锁匙排段路面改造工程 | 省道S350线广宁县罗塘至锁匙排段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级 | 7.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2022 | 2023 | 2262.84 |  |  | 900 | 2263 | 900 | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1650 | 1650 |  | 肇交规函[2022]448号 | / | 肇交基函[2022]560号 | 在建 | 高 | 已完成 | 未批复 | / | / | 已完成施工招标工作，中标单位开展进场施工准备工作。 | 2262.84 | 100% | 7.5 |  | 是 | 一上 | 是 |  | 是
56 | 58 | 57 | 101 | 125 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县 | 省道S262线怀集洽水至凤岗段改建工程 | 省道S262线怀集县洽水至凤岗段 | 升级改造 | 是 | 升级改造 | 省道 | 三级 | 12.949 |  |  | 12.949 |  | 中桥81m，路基宽度8.5-11.5m（一般路段8.5m) |  | 688.5 | 0.081 | 2022 | 2024 | 12815.1 | 400 | 400 | 1000 | 12815.1 | 1000 | 6551 |  | 6551 |  | 4532 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1500 | 1500 |  | 肇发改投审[2022]3号/28号 | 肇交基函[2022]546号 | 肇交基函[2022]589号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 正在开展 | 1.项目已完成施工、监理招投标工作，正在签订合同及施工单位进场等工作。 2.正在办理用地、用林、环境影响评价报批工作。 | 8000 | 78% | 7 |  | 是 | 一上 | 是 |  | 是
60 | 57 | 56 | 135 | 134 | 肇庆市 | 广宁县 | 广宁县 | 省道S264线广宁排沙大罗至排沙段路面改造工程 | 省道S264线广宁县大罗至排沙段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级、三级 | 5.721 |  |  | 1.475 | 4.246 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 1583.22 |  |  | 1250 | 1583.22 | 1250 | 1089 | 0 | 1089 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1089 | 1089 |  | 肇交规函[2022]558号 | / | 正在修编 | 未开工 | 中 | 尚未开展 | 未批复 | / | / | 按照施工图审批单位意见正在进行施工图设计修编。施工图批复计划11月完成，计划2022年12月底动工建设。 | 333.22 | 100% | 5.721 |  | 无施工图 | 一上 | 是 |  | 是
61 | 69 |  |  |  | 肇庆市 | 封开县 |  | 国道G321线封开县长岗前庄至封川六村段路面改造工程 | 国道G321线封开县长岗前庄至封川六村段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 国道 | 一级 | 22.725 | 22.725 | [7 empty] | 2022 | 2023 | 15094 | 0 | 0 | 500 | 15094 | 500 | 12044.25 |  | 12044.25 |  | 5454 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 近期批复 | / | 近期批复 | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未批复 | / | / | 该项目计划12月动工建设。项目建设方案已经省中心审批中。 | 15000 | 100% | 22.725 |  |  |  | 已补录 |  | 否
64 | 68 | 68 | 21 | 120 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县 | 国道G355线怀集县城高凤至大岭段改建工程 | 国道G355线怀集县城高凤至大岭段改线工程 | 新建 | 否 | 升级改造 | 国道 | 二级 | 8.003 | 8.003 |  |  |  | 大桥582.56/2m，下沉隧道655m，一般段路基宽33m，隧道宽度29.8m，主线上跨桥路基宽度32.5m | 18933.2 | 19519 | 1.2376 | 2022 | 2024 | 84121.38 | 1000 | 1000 | 3000 | 88910 | 3000 | 15691 | 0 | 15691 |  | 19207 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 3000 |  | 3000 | 粤发改投审〔2022〕9号 | 粤交基〔2022〕228号 |  | 在建 | 低 | 正在开展 | 未批复 | 正在开展 | 正在开展 | 项目已完成施工及监理招投标，未签订施工合同，10月13日小范围动工。 | 30000 | 50% | 5 | 已按初步设计完成施工招标，10月12日动工建设 | 是 |  | 是 |  | 是
65 |  |  | 22 | 122 | 肇庆市 | 广宁县 | 广宁县 | 国道G355线广宁水声岭至东乡绥江大桥段过境公路改建(改线)工程 | 国道G355线广宁县水声岭至东乡绥江大桥段改线工程 | 新建 | 否 | 改建(改线) | 国道 | 二级 | 13.5 | 12.164 |  | 1.336 |  | 新建中桥43.06/1座，加固利用拼宽中桥58.2m/1座，半幅加固利用拼宽中桥64.8m/座。路基宽度二级路12m，一级路25.5m、33m。 |  |  |  | 2022 | 2024 | 71056 |  |  | 8000 | 72998 | 8000 | 13200.6 |  | 13200.6 |  | 15398.4 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 3000 |  | 3000 | 粤发改投审[2022]12号 | 粤交基〔2022〕461号 | 报批（计划11月完成） | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未批复 | 正在开展 | 正在开展 | 已完成施工图设计，并送审批单位初审。施工图设计批复计划11月完成，计划2022年12月底动工建设。 | 38000 | 52% | 3 | 未计算桥梁补助 | 是 |  | 是
14 | 15 | 14 | 7 | 67 | 清远市 | 英德市 | 英德市 | 国道G358线英德市英城至大湾段一级公路改建工程 | 国道G358线英德市英城至大湾段 | 升级改造 | 否 | 升级改造 | 国道 | 二级 | 53.336 | 53.336 |  |  |  | 大桥165.16+262.16m，路基宽度24.5、32m | 10469.34 |  | 0.42732 | 2022 | 2025 | 144761 | 8364 | 8364 | 10000 | 182057.1221 | 10000 | 51191 | 10000 | 25000 | 2022 | 64003 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 10000 | 1000（8月30日向财政提出支付5987万元，财政仅支付1000万元） | #REF! | 15000 | 5000 | 10000 | 粤发改交通函〔2019〕832号 | 粤交基〔2021〕550号 | 粤交基〔2021〕800号（先行段）、粤交基〔2022〕287 号 | 在建 | 中 | 已完成 | 已批复 | 已报审批 | 已完成，英环审（2016）72号 | 1.英城至浛洸段已开工建设；浛洸至大湾段英德市投资审核中心已出具施工图预算审核意见初稿，目前正进一步核对后定稿。 2.用地预审相关材料已上报省自然资源厅，同步开展用地报批材料组卷工作，用林报批已批复。 3.市政化工程已委托设计单位进一步细化优化设计，计划与主线工程同步进行建设。 | 40000 | 30% | 29公里路基工程 |  | 是 | 一上 | 是
62 |  |  |  |  | 清远市 | 清城区 | 清远市本级 | 国道G355线清远市清城区下西至青龙段路面改造工程 | 国道G355线清城区下西至源潭路段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 国道 | 一级 | 14.59 | 14.59 | [7 empty] | 2023 | 2023 | 8538 | 0 | 0 | 0 | 8538 | 0 | 7732 |  | 7732 |  | 3501.6 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 粤交规〔2022〕502号 | / | 计划12月中旬完成批复 | 未开工 | 低 | 尚未开展 | 未批复 | / | / | 计划在2023年7月开工，2023年12月完工。 | 8538 | 100% | 14.59 |  |  |  | 否
15 | 16 | 15 | 66 | 40 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市 | 省道S337线（原县道X092崩东线）普宁高埔桥至老鹰咀段路段改造工程 | 省道S337线普宁市高埔桥至老鹰咀段 | 路面改造 | 是 | 路面改造 | 省道 | 二级、四级 | 32.021 |  |  | 24.086 | 7.935 |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 9112.83 | 1082 | 882 | 3000 | 11018 | 3000 | 5589.94 | 0 | 3589.94 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2000 | 1674 | #REF! | 5127 | 5127 |  | 揭市交〔2021〕344号 | / | 揭市交〔2022〕114号 | 在建 | 高 | 已完成 | 已批复 | / | / | 已完成圆管涵2座，完成底基层8.285公里，基层8.285公里，完成右幅路面板2.1554公里，完成工程量约8% | 5000 | 87.79% | 15 |  | 是 | 一上 | 是
16 | 17 | 16 | 3 | 37 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县 | 国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程 | 国道G238线惠来县普宁交界至惠城段 | 升级改造 | 是 | 改建 | 国道 | 二级 | 22.191 | 22.191 |  |  |  | （特）大桥2736.5m,中桥111.2m，路基宽度25.5m | 69780.75 | 2835.6 | 2.8477 | 2022 | 2024 | 96869.51 | 17500 | 15500 | 20000 | 95934.24 | 20000 | 38354 | 2000 | 15000 | 2021 | 29292 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2000 | 621.3813 | #REF! | 10000 | 10000 |  | 粤发改投审〔2020〕24号 | 粤交基〔2021〕663号 | 粤交基〔2022〕227号 | 未开工 | 中 | 已完成 | 未批复 | 已报审批 | 已完成 | 工程各项前期专项咨询及招投标工作已完成，建设用地组卷材料已上报省自然资源厅，正在审核。目前正在进行地表清理。 | 30000 | 50% |  |  | 是 | 一上 | 是
48 | 48 | 39 | 19 | 41 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市 | 国道G238线普宁益岭至惠来段改建工程 | 国道G238线普宁市益岭至惠来交界段 | 升级改造 | 否 | 改建 | 国道 | 二级 | 11.113 | 11.113 |  |  |  | 特大桥1011.4m/1座，大桥1769.9m/5座 | 81685.65 |  | 2.7813 | 2022 | 2025 | 105562.49 |  | 891 | 20000 | 100976.93 | 20000 | 40601 | 0 | 27000 |  | 26671 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 3000 |  | 3000 | 粤发改投审［2020］25号 | 粤交基［2021］732号 | 粤交基［2022］271号 | 在建 | 中 | 已完成 | 未批复 | 正在开展 | 普环建函［2018］014号 | 工程已完成用地预审、规划选址、社会稳定风险评估、环评、项目立项、初步设计、施工图安全性评价、涉揭惠铁路交叉安全性评价报告编制、两阶段施工图设计批复、工程施工、施工监理招标工作，10月10日签订施工合同，建设用地报批相关工作正在按计划推进，施工单位已进场施工。 | 10000 | 35% |  |  | 是 | 一上 | 是 |  | 否
52 | 52 | 48 | 84 | 39 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 省道S237线揭西灰寨至棉湖段改建工程 | 省道S237线揭西县灰寨至棉湖段 | 升级改造 | 否 | 改建 | 省道 | 二级 | 20.701 | 20.701 | [7 empty] | 2022 | 2024 | 28281.72 | 582 | 423 | 9500 | 28281.72 | 9500 | 12420.6 | 0 | 8000 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 8000 | 8000 |  | 揭发改投审〔2022〕5号 | 揭市交〔2022〕240号 | 揭市交〔2022〕268号 | 在建 | 高 | 已完成 | 未批复 | 用地预审已完成 | 已完成 | 施工及监理中标通知书已发出，目前参建各方正紧锣密鼓地开展开工前的各项准备工作。 | 5000 | 70% | 14 |  | 是 |  | 是 | 新安排项目，在十四五项目库内 | 否
32 | 33 | 37 | 14 | 107 | 云浮市 | 云城区、云安区 | 云浮市本级 | 国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程 | 国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程 | 新建 | 否 | 新改建 | 国道 | 一级、二级 | 34.898 | 34.898 |  |  |  | 大桥3382.6m，宽32.5m | 109934.5 |  | 3.3826 | 2022 | 2025 | 230300 | 74950 | 52218 | 100000 | 220891 | 100000 | 56587 | 10000 | 46587 | 2022 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 30000 | 945 | #REF! | 10000 | 10000 |  | 粤发改交通函〔2019〕1798号 | 粤交基〔2020〕144 号 | 粤交基建字〔2022〕3 号 | 未开工 | 中 | 已完成 | 未批复 | 上报用地组卷 | 已完成 | 正在用地报批等开工前准备工作 | 50000 | 60% | 0 | 项目总投资不含耕地水田占补平衡费 | 是 | 一上 | 是
51 | 51 | 47 | 89 | 109 | 云浮市 | 云城区 | 云浮市本级 | 省道S537线（云城区段）高要交界至凤凰坳段改建工程 | 省道S537线云城区高要交界至凤凰坳段 | 升级改造 | 是 | 升级改造 | 省道 | 三级、四级 | 5.435 | 5.435 | [7 empty] | 2022 | 2024 | 23574.5 | 2200 | 2200 | 4000 | 23575 | 4000 | 2989 |  | 2989 |  | 1902 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1500 |  | 1500 | 云区发改投审〔2021〕73号 | 云交许决〔2022〕30003号 | 云交许决〔2022〕30020号 | 未开工 | 中 | 尚未开展 | 未批复 | 上报用地组卷 | 已完成 | 正在加快用地报批工作。 | 2000 | 10% | 0 |  | 是 | 一上 | 是 |  | 是
不符合条件暂不列入项目
|  | 36 | 9 | 83 | 汕头市 | 濠江区 | 汕头市本级 | 汕头海湾隧道（G228线） | 国道G228线汕头市苏埃通道工程 | 新建 |  | 新（改）建 | 国道 |  | 6.68 | 6.68 |  |  |  | 长隧道5300m，宽2*12.5m | 132500 |  | 5.3 | 2015 | 2023 | 570591 |  |  | 29103 | 670000 | 29103 | 29103 | 26000 | 3103 | 2021 |  |  |  |  | 29103 | 5.101% | 26000 |  | 3103 | 0 |  |  | 粤发改交通[2012]475号 | 粤交基[2015]17号 | 粤交基[2017]1400号 | 已完工 |  | 已完成 |  | 已完成 |  |  | 640897 | 100% | 6.7 | 省已下达补助，补齐差额 |  |  | 国道G228线汕头市苏埃通道工程
6 |  | 4 | 8 | 80 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市本级 | 国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程） | 国道G539线澄海区莲阳大桥至南澳大桥段 | 新建 |  | 新（改）建 | 国道 |  | 10.858 | 10.858 | [7 empty] | 2022 | 2024 | 211963.72 |  |  | 94614 | 222827 | 94614 | 54290 | 41260 | 13030 | 2021 |  |  |  | 54290 | 54290 | 25.61% | 32161 |  | 22129 |  |  |  | 粤发改投审[2021]60号 | 粤交基[2021]503号 | 粤交基〔2021〕506号 | 在建 |  | 已完成 |  | 已完成环评批复，批复文号：汕市环建〔2021〕17 号 |  |  | 100000 | 60% | 0 |  |  | 一上 | 是
|  | 67 | 97 | 92 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市本级 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程 | 省道S521线曲江区沙溪至乌石段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 6.374 |  |  | 6.374 | [5 empty] | 2023 | 2024 | 11282.62 |  |  |  | 11279.67 |  | 3219.5 |  | 3219.5 | [5 empty] | 3187 | 28.25% |  | 3187 |  | 1000 |  | 1000 | 韶发改投审〔2022〕4号 | 正在修编 |  | 未开工 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 6000 | 65 | 4 |  |  | 一上 | 是 | 未完成初步设计
63 |  | 63 | 46 | 101 | 阳江市 | 阳东区 | 阳江市本级 | 国道G228线阳东区东平平堤至良洞段 | 国道G228线阳东区东平平堤至良洞段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 国道 |  | 23.7 | 19.3 |  | 4.4 | [5 empty] | 2023 | 2023 | 17420 |  |  | 2000 | 18184.18 | 2000 | 11061.75 |  | 8000 |  | 5160 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | / |  | 未开工 |  | 未完成 |  | / |  | 正在编制建设方案。 | 10000 | 57 | 13.6 | 建设方案编制中，其中K6230+308~K6231+452段由三级改建为二级 |  | 一上 | 是 | 未完成建设方案 | 否
64 |  | 64 | 128 | 111 | 云浮市 | 郁南县 | 云浮市本级 | 省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程 | 省道S538线郁南县桂圩镇罗顺村至勿坦段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 8.67 |  | 8.67 | [6 empty] | 2023 | 2024 | 2596 |  |  | 20 | 2614 | 20 | 1817 |  | 1817 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 计划2022年12月完成建设方案编制 | / |  | 未开工 |  |  |  | / |  | 正在编制路面建设方案。 | 1000 | 50 | 4 |  |  | 一上 | 是 | 未完成建设方案 | 否
65 |  | 65 | 129 | 112 | 云浮市 | 郁南县 | 云浮市本级 | 省道S538线郁南县佛子坑村至东坝镇东坝桥头段路面改造工程 | 省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 19.061 |  | 19.061 | [6 empty] | 2023 | 2024 | 5573 |  |  | 20 | 5800 | 20 | 4180 |  | 2000 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 计划2023年3月完成建设方案编制 | / |  | 未开工 |  |  |  | / |  | 正在编制路面建设方案。 | 500 | 10 | 0 |  |  | 一上 | 是 | 未完成建设方案 | 否
|  |  | 5 | 61 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔县 | 国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程 | 国道G235线大埔县胜坑至丰埔桥段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 7.129 |  |  | 7.129 | [5 empty] | 2022 | 2024 |  |  |  | 5200 | 19149.08 | 5200 | 9579.968 | 7442 | 2137.968 | 2020 |  |  |  |  | 7442 | 38.86% | 7442 |  | 0 | 0 |  |  | 粤发改投审〔2020〕15号 | 粤交基建字〔2021〕46号 | 粤交基建字〔2021〕240号 | [7 empty] | 6000 | 60% |  |  |  | 一上 | 是 | 已安排完补助
|  |  | 13 | 96 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市本级 | 国道G234线阳江市双捷桥至海陵大堤段改扩建 | 国道G234线江城区双捷桥至海陵大堤段 | 原级改造 |  | 新（改）建 | 国道 |  | 32.37 | 32.37 | [7 empty] | 2020 | 2022 |  |  |  | 72725 | 72725 | 72725 | 31753.34 | 8357 | 23396.34 | 2021 |  |  |  |  | 19336 | 26.59% | 19336 |  | 0 | 0 |  |  | 粤发改交通函[2018]4328号 | 粤交基建字 [2020]106号 | 粤交基建字[2020]312号 | [8 empty] | 100 | 32.37 | （特）大桥面积6970平方米,中桥面积6121.7平方米,桥总长0.38505千米 |  | 一上 | 是 | 已安排完补助
|  |  | 16 | 4 | 河源市 | 和平县 | 河源市本级 | 国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程 | 国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 2.814 | 2.814 | 0 | [6 empty] | 2022 | 2023 |  |  |  | 2000 | 5937 | 2000 | 2814 | 0 | 2814 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 2814 |  |  | 粤发改基础函〔2020〕49号 | 粤交基〔2021〕403 号 | 河交函〔2022〕280 号 | [7 empty] | 5937.03 | 100% | 2.814 |  |  |  | 是
|  |  | 17 | 9 | 河源市 | 龙川县 | 龙川县 | 国道G236线龙川丰稔至龙川县城段改建工程 | 国道G236线龙川县丰稔至县城段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 13.14 | 13.14 | [7 empty] | 2022 | 2024 |  |  |  | 18000 | 27619 | 18000 | 7483 | 0 | 7483 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | 7483 |  |  | 粤发改交通函〔2019〕1548号 | 粤交基〔2020〕608 号 | 粤交基建字〔2021〕43 号 | [7 empty] | 7500 | 90% | 5 | 部省补助不超80%，部补助14612，省补助7483 |  |  | 是
|  |  | 23 | 124 | 肇庆市 | 德庆县 | 德庆县 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程 | 国道G321线德庆县城一级过境公路改线工程 | 新建 |  | 改建（改线） | 国道 |  | 12.708 | 12.708 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 1000 | 118600 | 1000 | 33125 |  | 33125 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 粤发改投审[2022]13号 | 未批复 | 未批复 | [7 empty] | 35000 | 30 | 5 |  |  |  | 是
|  |  | 24 | 70 | 清远市 | 阳山 | 清远市本级 | 国道G358线阳山杜步梅迳至太平路陂桥段改建工程 | 国道G358线阳山县杜步梅迳至太平路陂桥段 | 升级改造 |  | 改建 | 国道 |  | 22.9 |  |  | 22.9 | [5 empty] | 2023 | 2026 |  |  |  |  | 42869 |  | 17175 |  | 10000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 粤发改投审〔2021〕54号 | [9 empty] | 10000 | 23.3 |  |  |  | 一上 | 是
|  |  | 25 | 71 | 清远市 | 阳山 | 清远市本级 | 国道G323线阳山沙坪至岭背段改建工程 | 国道G323线阳山县沙坪至岭背段 | 新建 |  | 改建 | 国道 |  | 35 |  |  | 35 | [5 empty] | 2023 | 2027 |  |  |  |  | 67979 |  | 26250 |  | 5000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5000 |  |  | 粤交规函〔2020〕522号 | [9 empty] | 5000 | 7.4 |  |  |  |  | 是
|  |  | 26 | 72 | 清远市 | 连州 | 清远市本级 | 国道G234线连州茅结岭至三村段改建工程 | 国道G234线连州市茅结岭至三村段 | 升级改造 |  | 改建 | 国道 |  | 13.1 |  |  | 13.1 | [5 empty] | 2023 | 2026 |  |  |  |  | 24767 |  | 9825 |  | 7000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 粤发改投审〔2022〕6号 | [9 empty] | 7000 | 28.3 |  |  |  | 一上 | 是
|  |  | 27 | 91 | 韶关市 | 乐昌 | 韶关市本级 | 国道G535线老坪石至上埔村段改建工程 | 国道G535线乐昌市老坪石至上埔村段 | 新建 |  | 改建 | 国道 |  | 10.2 |  |  | 10.2 | [5 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 0 | 30409 | 0 | 7650 |  | 7650 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 粤发改审批【2020】10号 | [9 empty] | 10000 | 30 | 3 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 28 | 95 | 韶关市 | 仁化 | 仁化县 | 国道G323线仁化丹霞出口至小观园段公路改建工程 | 国道G323线仁化县丹霞山出口至小观园段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 20.395 | 20.395 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 153.069 | 56800 | 153.069 | 18355.5 |  | 300 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 300 |  |  | 粤发改投审〔2020〕93号 | [9 empty] | 300 | 开工建设 | 0 |  |  |  | 是
|  |  | 29 | 98 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市 | 国道G325线阳春市轮水至马水新风段改建工程 | 国道G325线阳春市轮水至马水新风段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 20.5 | 20.5 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 2000 | 82816 | 2000 | 25143.23 | 0 | 5000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5000 |  |  | 粤交规函 〔2018〕3015号 | [9 empty] | 5000 | 6 |  |  |  |  | 是
|  |  | 30 | 15 | 惠州市 | 龙门县 | 惠州市本级 | 国道G355线龙门油田至永汉段改建工程 | 国道G355线龙门县油田至永汉段 | 升级改造 |  | 改建 | 国道 |  | 11.68 | 11.68 | [7 empty] | 2022 | 2024 |  |  |  | 3000 | 44517 | 3000 | 10512 | 0 | 10512 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5256 |  |  | 粤发改投审〔2021〕15号 | [9 empty] | 25000 | 50 | 5.8 |  |  |  | 是
|  |  | 31 | 12 | 惠州市 | 惠东县 | 惠州市本级 | 国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程 | 国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段 | 升级改造 |  | 改（扩）建 | 国道 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | [5 empty] | 2022 | 2024 |  |  |  | 4000 | 36627.32 | 4000 | 17380 | 0 | 10000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5000 |  |  | 已报省发改委，待批复 | [9 empty] | 15000 | 40 | 5 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 32 | 13 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县 | 国道G324线博罗青塘至增城交界段改扩建工程 | 国道G324线博罗青塘至增城交界段 | 升级改造 |  | 新（改）建 | 国道 |  | 19.9 | 19.9 | - | - | - |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  |  |  | 2477.35 | 146564 | 2477.35 | 15920 | 0 | 15920 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5306.6667 |  |  | 工可已上报省交通运输厅审查 | 暂无 | 暂无 | [7 empty] | 63000 | 40 | 7.96 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 33 | 68 | 清远市 | 英德 | 英德市 | 国道G240线英德市大蓝至升平交界段路面改造工程 | 国道G240线英德市大蓝至升平交界段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 国道 |  | 39.205 |  | 39.205 | [6 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 300 | 19200 | 300 | 15682 | 0 | 15682 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 7841 |  |  | 完成方案设计 | [9 empty] | 19200 | 100 | 39.205 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 35 | 1 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县 | 国道G355线饶平新丰楼仔至三饶东门路段改建工程 | 国道G355线饶平县新丰楼仔至三饶东门段 | 升级改造 |  | 改建 | 国道 |  | 10.293 | 10.293 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 600 | 23904.9814 | 600 | 10293 | 471 | 9822 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 10000 | 41.83% | 5 |  |  |  | 是
|  |  | 36 | 11 | 河源市 | 连平县 | 连平县 | 国道G105线连平县城过境段改线 | 国道G105线连平县城过境段改线工程 | 新建 |  | 新改建 | 国道 |  | 7.732 | 7.732 | [7 empty] | 2022 | 2025 |  |  |  | 5000 | 52376 | 5000 | 13794 | 0 | 7000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | [7 empty] | 20000 | 40% |  |  |  |  | 是
|  |  | 37 | 30 | 江门市 | 鹤山市 | 江门市本级 | 国道G325鹤山桃源至址山段改建工程 | 国道G325线鹤山市桃源至址山段 | 新建 |  | 新改建 | 国道 |  | 33.74 | 33.74 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 1000 | 389000 | 1000 | 16870 |  | 5000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5000 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 10000 | 2.828% |  | 已完成工可修编，待省审查 |  |  | 是
|  |  | 38 | 31 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 国道G240线台山那金至广海段改建工程 | 国道G240线台山市那金至广海段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 26.562 | 26.562 | [7 empty] | 2023 | 2026 |  |  |  | 100 | 148100 | 100 | 21249.6 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2000 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 4000 | 2.768% | 0 | 已完成工可修编，待省审查 |  |  | 是
|  |  | 39 | 32 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 国道G228线台山那琴桥至平堤水库段改扩建工程 | 国道G228线台山市那琴桥至平堤水库段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 7.248 |  |  | 7.248 | [5 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 50 | 10100 | 50 | 5074 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2000 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | [7 empty] | 3000 | 30.2% |  | 正在开展工可编制 |  |  | 是
|  |  | 40 | 33 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 国道G228线台山斗山六福至广海段改建工程 | 国道G228线台山斗山六福至广海段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 10 | 1 |  | 9 | [5 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 50 | 30000 | 50 | 13560 |  | 3000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 3000 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | [7 empty] | 6000 | 20.17% |  | 正在开展工可编制 |  |  | 是
|  |  | 41 | 42 | 揭阳市 | 榕城区、揭东区 | 揭阳市本级 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改线工程 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改线工程 | 新建 |  | 新建 | 国道 |  | 40.2 | 40.2 | [7 empty] | 2022 | 2025 |  |  |  |  | 374053 |  | 77223 | 0 | 50000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 50000 | 20 |  |  |  | 一上 | 是
|  |  | 42 | 45 | 茂名市 | 化州 | 化州市 | 国道G207线化州城区段（南盛蒲山至良光高塘）改线工程 | 国道G207线化州市城区段改线工程 | 新建 |  | 改建 | 国道 |  | 23.251 | 23.251 | [7 empty] | 2022 | 2025 |  |  |  | 10000 | 161670.61 | 10000 | 38006.73 | 0 | 10000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 30000 | 30% |  |  |  |  | 是
|  |  | 43 | 47 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市本级 | 国道G325线电白区宅口至罗坑段 | 国道G325线电白区宅口至那霍东段、国道G325线电白区那霍东至罗坑段 | 升级改造 |  | 改建 | 国道 |  | 13.86 | 13.86 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 1000 | 51500 | 1000 | 12474 | 0 | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2000 | [12 empty] | 5000 | 10% | 0 |  |  |  | 是
|  |  | 44 | 78 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市本级 | 国道228线潮阳段改扩建工程（滨海旅游公路潮阳段主线） | 国道G228线潮阳路段（滨海旅游公路主线） | 升级改造 |  | 改建 | 国道 |  | 4.859 | 4.859 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 13504 |  | 4859 |  | 4859 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2429.5 | [12 empty] | 5000 | 37% |  | 正开展项目前期有关工作 |  |  | 是
|  |  | 45 | 100 | 阳江市 | 阳东区 | 阳江市本级 | 国道G228线阳江市良洞至雅韶段改建工程 | 国道G228线阳江市大沟良洞至雅韶段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 20.62 | 20.62 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 500 | 128790 | 500 | 23073 | 0 | 3000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 3000 | [12 empty] | 3000 | 3 |  |  |  |  | 是
|  |  | 47 | 103 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市 | 国道G234线阳春市春城黎湖至七星段改线工程 | 国道G234线阳春市春城黎湖至七星段 | 新建 |  | 新建 | 国道 |  | 21.175 | 21.175 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 6500 | 279936 | 6500 | 69085.5 |  | 60000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 60000 | 5% |  |  |  |  | 是
|  |  | 48 | 117 | 湛江市 | 遂溪县 | 湛江市本级 | 国道G207线遂溪广前至雷林段改（扩）建工程 | 国道G207线遂溪县广前至雷林段 | 原级改造 |  | 改（扩）建 | 国道 |  | 8.183 | 8.183 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  | 100 | 14374 | 100 | 7364.7 |  | 7364.7 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 7364.7 |  |  | 正在办理 | [9 empty] | 14374 | 100 | 8.183 |  |  |  | 是
|  |  | 49 | 118 | 湛江市 | 遂溪县 | 湛江市本级 | 国道G207线遂溪县穿城段改线工程 | 国道G207线遂溪县穿城段改线工程 | 新建 |  | 新建 | 国道 |  | 15.808 | 15.808 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 0 | 156590 | 0 | 14227 |  | 14227 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 正在办理 | [9 empty] | 44400 | 20% | 0 | （注：征地拆迁及其他费用2.5亿；建安费按9.7亿*20%） |  |  | 是
|  |  | 50 | 119 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市 | 国道G228线雍村至石圭坡段路面改造工程 | 国道G228线廉江市雍村至石圭坡段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 国道 |  | 22.5 | 22.5 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 0 | 22500 | 0 | 11925 | 0 | 11925 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5962.5 |  |  | 正在办理 | [9 empty] | 13500 | 60% | 13.5 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 51 | 121 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市本级 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程 | 国道G324线高要区高明富湾至高要马安段 | 升级改造 |  | 新改建 | 国道 |  | 49.098 | 49.098 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 80000 | 582000 | 80000 | 88268 |  | 88268 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 240000 | 45 | 25.64 | 金利大道先行段已开工建设 |  |  | 是
|  |  | 52 | 123 | 肇庆市 | 封开县 | 封开县 | 国道G321线封开县黄沙口至贺江二桥段改线工程（粤桂两省快速干线） | 国道G321线封开县黄沙口至贺江二桥段改线工程（粤桂两省快速干线） | 新建 |  | 新改建 | 国道 |  | 15.238 | 15.238 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  |  | 133800 |  | 21718.1 |  | 21718.1 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 25000 | 20 | 3 |  |  |  | 是
|  |  | 53 | 133 | 肇庆市 | 德庆县 | 德庆县 | 国道G321线德庆县塘坑至响水村段路面改造工程 | 国道G321线德庆县塘坑至响水村段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 国道 |  | 5.206 | 5.206 | [7 empty] | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 3500 |  | 2759.18 | 0 | 2759.18 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2759.18 | [12 empty] | 3500 | 100 | 5.206 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 54 | 136 | 肇庆市 | 封开县 | 封开县 | 国道G321线封开县长岗前庄至封川六村段路面改造工程 | 国道G321线封开县长岗前庄至封川六村段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 国道 |  | 22.725 | 22.725 | [7 empty] | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 17590 |  | 12044.25 |  | 12044.25 | [5 empty] | 12044.25 | 68.47% |  |  | 12044.25 | 12044.25 | [12 empty] | 14771 | 100 | 22.725 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 55 | 137 | 肇庆市 | 德庆县 | 德庆县 | 国道G321线德庆县江边村至旧圩村段路面改造工程 | 国道G321线德庆县江边村至旧圩村段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 国道 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 4500 |  | 3710 |  | 3710 | [5 empty] | 3710 | 82.44% |  |  | 3710 | 3710 | [12 empty] | 4500 | 100 | 7 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 58 | 7 | 河源市 | 龙川县 | 龙川县 | 省道S238线河惠莞高速公路龙川黄鹤出口至紫市段改造工程 | 省道S238线龙川县河惠莞高速公路黄鹤出口至紫市段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 8.479 |  |  | 8.479 | [5 empty] | 2021 | 2023 |  |  |  | 5000 | 6811 | 5000 | 4663.45 | 2057 | 2606.45 | 2021 |  |  |  |  | 2366 | 34.74% | 2366 |  | 0 | 0 |  |  | 河发改审批【2019】163号 | 河交函【2020】675号 | 河交函【2020】745号 | [7 empty] | 1811 | 100% | 8.479 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 60 | 10 | 河源市 | 紫金县 | 紫金县 | 省道S120线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程 | 省道S120线紫金县好义衫树坳至林田冷水坑段 | 原级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 16 |  |  | 16 | [5 empty] | 2022 | 2023 |  |  |  | 16000 | 20800 | 16000 | 8800 | 8000 | 800 | 2022 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 8000 |  | #N/A | 800 |  |  | 河发改审批[2018]344号 | 河交函[2020]590 | 河交函（2022）52号 | [7 empty] | 4800 | 100% | 16 | 工可59.33公里，先实施16公里 |  | 一上 | 是
|  |  | 61 | 16 | 惠州市 | 龙门县 | 惠州市本级 | 省道S244线（国道G220线）龙门县城至平陵段改建工程 | 国道G220线龙门县城至平陵段 | 升级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 7.17 | 7.17 | [7 empty] | 2019 | 2023 |  |  |  | 75451 | 87451 | 75451 | 5265 | 1783 | 3842 | 2021 |  |  |  |  | 5531 | 6.325% | 5531 |  | 0 | 2160.5 |  |  | 惠市发改〔2016〕554号 | 惠市交发〔2017〕597号、惠市交发〔2021〕21号 | 惠市交发〔2019〕236、惠市交发〔2021〕690号 | [7 empty] | 12000 | 100 | 7.17 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 62 | 19 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 省道S275东湾至王府洲段改建工程 | 省道S275线台山市东湾至王府洲段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 3.715 |  |  |  | 3.715 |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  | 1716 | 3616 | 1716 | 1671.75 | 372 | 1300 | 2021 |  |  |  |  | 1674 | 46.29% | 1674 |  | 0 | 1299.75 |  |  | 江发改台山〔2019〕11号 | 江交基建〔2020〕170号 | 江交基建〔2020〕249 号 | [7 empty] | 1900 | 100% | 3.715 | 已开工，按新标准补差额 |  | 一上 | 是
|  |  | 63 | 20 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 省道S275王府洲至独湾码头段改建工程 | 省道S275线台山市王府洲至独湾码头段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 11.828 |  |  | 11.828 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  |  |  | 15095 | 15395 | 15095 | 5322.6 | 1774 | 3549 | 2021 |  |  |  |  | 5292 | 34.37% | 2095 |  | 3197 | 3548.6 |  |  | 江发改台山〔2019〕13号 | 江交基建〔2020〕166号 | 江交基建〔2020〕257号 | [7 empty] | 300 | 100% | 11.828 | 已开工，按新标准补差额 |  | 一上 | 是
|  |  | 73 | 89 | 韶关市 | 仁化 | 仁化县 | 省道S517线城口至红山段路面改造工程 | 省道S517线仁化县城口至红山段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 31.356 |  |  |  | 31.356 |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  | 4547 | 7768.94 | 4547 | 5644 | 4547 | 1097 | 2021 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 5644 |  | #N/A | 0 |  |  | 韶交规函〔2021〕33 号 |  | 韶交基函〔2021〕241 号 | [7 empty] | 3222 | 100 | 31.356 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 74 | 90 | 韶关市 | 南雄 | 南雄市 | 南雄市S516线界址至南亩公路路面改造工程 | 省道S516线南雄市界址至南亩段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 32.113 |  |  |  | 32.113 |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  | 0 | 19862 | 19862 | 6422.6 | 4743 | 1679.6 | 2021 |  |  |  |  | 6542 | 32.94% | 6542 |  | 0 | 1679.6 |  |  | 雄发改资〔2018〕194号 |  | 雄交工字（2020）56号 | [7 empty] | 0 | 100% | 32.113 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 75 | 95 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市本级 | 省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建 | 省道S540线阳东区雅韶至江城区白沙段 | 升级改造 |  | 新（改）建 | 省道 |  | 17.857 | 17.857 | [7 empty] | 2019 | 2021 |  |  |  | 136665.21 | 136665.21 | 136665.21 | 23008.89 | 15000 | 8008.89 | 2021 |  |  |  |  | 24110 | 17.64% | 24110 |  | 0 | 8008.89 |  |  | 阳发改工交 [2017]413号 | 阳交复 〔2018〕49号 | 阳交复 [2019]23号 | [8 empty] | 100 | 17.857 | （特）大桥面积72151平方米,中桥面积1824平方米,桥总长2.79千米 |  | 一上 | 是
|  |  | 76 | 126 | 肇庆市 | 封开县 | 封开县 | 省道S261线丰大至莲都段路面改造工程 | 省道S261线封开县丰大至莲都段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 15 |  |  |  | 15 | （特）大桥面积72151平方米,中桥面积1824平方米,桥总长2.79千米 | [8 empty] | 5200 | 5200 | 5200 | 2174 | 2174 | 526 | 2022 |  |  |  |  | 2698 | 51.88% | 2698 |  | 0 | 526 |  |  | 肇交规函〔2021〕805 号 |  | 肇交基函〔2021〕958 号 | [7 empty] | 5200 | 100 | 15 |  |  | 一上 | 是
[5 empty] | 河源市 | 东源县 |  | 省道S243线东源县柳城镇柳星村至下坝村段路面改造工程 | 省道S243线东源县柳城镇柳星村至下坝村段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 6.082 |  |  |  | 6.082 |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  | 1425 | 1425 | 1425 | 1095 | 888 | 207 | 2021 | 0 |  |  |  | 1095 | 76.84% | 888 |  | 207 | 207 |  |  | 河交函[2021]290号 |  | 河交函[2021]319号 | [8 empty] | 1 | 6.082 |  |  |  | 否
|  |  | 79 | 23 | 江门市 | 鹤山市 | 江门市本级 | S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段） | 省道S270线鹤山市鹤城至杜阮段（鹤城小官田村至共和宝丰新城段） | 原级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 7.411 | 7.411 | [7 empty] | 2020 | 2022 |  |  |  | 86630.22 | 86630.22 | 86630.22 | 11096.8384 |  | 11096.8384 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 3705.5 |  |  | 江发改交能[2017]520 号 | 江交规建[2018]662号 | 江交基建 〔2019〕48号 | [7 empty] | 0 | 100% | 7.411 | 已开工，按新标准补助 |  |  | 是
|  |  | 81 | 74 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市本级 | 省道S235线谷饶东明至贵屿华美路段改线工程（潮阳区陈南延伸线（即园区大道）新建工程） | 省道S235线潮阳区谷饶东明至贵屿华美段 | 新建 |  | 改建 | 省道 |  | 5.1 | 5.1 | [7 empty] | 2020 | 2023 |  |  |  | 20000 | 24726 | 20000 | 3060 |  | 3060 | [5 empty] | 3033 | 12.27% | 3033 |  | 0 | 3060 |  |  | 潮阳发改[2017]38号 | 潮阳区交函[2018]347号 | 潮阳区交函[2019]344号 | [7 empty] | 4726 | 100% | 5.1 | 已开工 |  | 一上 | 是
|  |  | 87 | 57 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市 | 省道S228线兴宁市龙田金星至径南太平段路面改造工程 | 省道S228线兴宁市径龙田至径南太平段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 39.477 |  |  |  | 39.477 |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  | 3000 | 11302.6 | 3000 | 7895.4 |  | 7895.4 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 7895.4 |  |  | 梅市交字〔2022〕167号 | [9 empty] | 8302.6 | 100 | 39.477 | PCI87.61 |  | 一上 | 是
|  |  | 94 | 29 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 省道S273高铜线水步大道至东郊路段改建工程 | 省道S273线台山市高铜线水步大道至东郊路段 | 原级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 8.3 | 8.3 | [7 empty] | 2022 | 2024 |  |  |  | 2500 | 89486 | 2500 | 4150 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2000 |  |  | 江发改台山〔2021〕13号 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 5000 | 5% | 0 | 正在开展初步设计 |  |  | 是
|  |  | 95 | 2 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县 | 省道S222线饶平三饶至浮山荔林路段改建工程 | 省道S222线饶平三饶至浮山荔林段 | 原级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 20.547 |  | 20.547 | [6 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 1200 | 57490.72 | 1200 | 11300.85 |  | 11300.85 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 5650.425 |  |  | 潮发改交【2018】173号（2018年6月19日）、潮发改交【2020】40号（2020年2月20日） | 2022-09-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | 28745.36 | 50% | 10 |  |  |  | 是
|  |  | 98 | 93 | 韶关市 | 仁化 | 仁化县 | 省道S246线康溪至大岭段改线工程 | 省道S246线仁化县康溪至大岭段改线工程 | 新建 |  | 新建 | 省道 |  | 8.335 | 8.335 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 100 | 52970 | 100 | 5619 |  | 5619 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1528.0833 |  |  | 韶发改投审〔2022〕16号 | [9 empty] | 20000 | 40 | 3.33 | 含225米大桥1座 |  |  | 是
|  |  | 103 | 129 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆市本级 | 省道S263线四会城区陆巷至丽岗段改建工程 | 省道S263线四会市城区陆巷至丽岗段 | 原级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 16.53 | 16.53 | [7 empty] | 2022 | 2025 |  |  |  | 8000 | 111874.47 | 8000 | 8265 |  | 8265 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2755 |  |  | 肇发改工【2018】 114号 | [9 empty] | 15000 | 10 | 2 |  |  |  | 是
|  |  | 104 | 34 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 省道S274线台城新盛至冲蒌段改扩建工程 | 省道S274线台山市台城新盛至冲蒌段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 9.3 | 9.3 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 100 | 25828 | 100 | 4650 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1550 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 8000 | 30% | 0 | 正在开展工可编制 |  |  | 是
|  |  | 105 | 35 | 江门市 | 台山市 | 江门市本级 | 省道S274线金星大道段改线工程 | 省道S274线台山市金星大道段 | 新建 |  | 新改建 | 省道 |  | 8.314 | 8.314 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 100 | 40500 | 100 | 4157 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1385.6667 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 5000 | 10% | 0 | 正在开展工可编制 |  |  | 是
|  |  | 106 | 36 | 江门市 | 恩平市 | 江门市本级 | 省道S276线恒威集团至恩平港段扩建工程 | 省道S276线恩平市恒威集团至恩平港段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 20.636 | 20.636 | [7 empty] | 2023 | 2026 |  |  |  | 100 | 143050.91 | 100 | 10318 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2000 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 3000 | 2.167% |  | 正在开展工可编制 |  |  | 是
|  |  | 107 | 38 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 省道S239线揭西良田至县城段路面改造工程 | 省道S239线揭西县良田至县城段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 27.371 |  |  | 27.371 | [5 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 0 | 12000 | 0 | 6295 |  | 6295 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 3147.665 | [12 empty] | 6500 | 60 | 15 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 108 | 43 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市本级 | 省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程 | 省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 5.4 | 5.4 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 3263 |  | 2322 |  | 1000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1000 | [12 empty] | 1600 | 50 | 2 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 109 | 44 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市本级 | 省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段路面改造工程 | 省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 10.1 | 10.1 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 7595 |  | 4343 |  | 1000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1000 | [12 empty] | 1000 | 20 | 2 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 110 | 48 | 茂名市 | 高州市 | 高州市 | 省道S388线高州市义山至城区段（迎宾大道） | 省道S388线高州市义山至城区段（迎宾大道） | 新建 |  | 新建 | 省道 |  | 8 | 8 | [7 empty] | 2022 | 2024 |  |  |  | 2100 | 12000 | 2100 | 4400 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2000 | [12 empty] | 2000 | 10% | 1 |  |  |  | 是
|  |  | 111 | 49 | 茂名市 | 高州市 | 高州市 | 省道S277线高州市至茂南区段 | 省道S277线高州市至茂南区段（高州段） | 新建 |  | 新建 | 省道 |  | 33.57 | 33.57 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  |  | 50355 |  | 18464 |  | 3000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 3000 | [12 empty] | 3000 | 10% | 5 |  |  |  | 是
|  |  | 112 | 50 | 茂名市 | 高州市 | 高州市 | 省道S291线高州市大坡至腾水江段 | 省道S291线高州市大坡至腾水江段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 8.957 |  |  |  | 8.957 |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 0 | 2700 | 0 | 1612 | 0 | 1612.26 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 806.13 | [12 empty] | 1612.26 | 40% | 3 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 113 | 51 | 茂名市 | 高州市 | 高州市 | 省道S388线高州市镇江至连界段 | 省道S388线高州市镇江至连界段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 5.327 |  |  | 5.327 | [5 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 2131 |  | 1172 |  | 1171.94 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 585.97 | [12 empty] | 1171.94 | 50% | 2 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 114 | 52 | 茂名市 | 高州市 | 高州市 | 省道S277线高州市泗水圩至六匝段路面改造工程 | 省道S277线高州市泗水圩至六匝段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 6.613 |  |  | 6.613 | [5 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  |  | 2000 |  | 1455 |  | 1454.86 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 484.9533 | [12 empty] | 1454.86 | 50% | 3 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 115 | 53 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市本级 | 省道S543茂南公馆三合塘至镇盛长山塘水库段新建工程 | 省道S543线茂南区公馆三合塘至镇盛长山塘水库段 | 新建 |  | 新建 | 省道 |  | 3.44 |  |  |  | 3.44 |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  |  |  | 20 | 8437.3694 | 20 | 1548 |  | 1548 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1548 | [12 empty] | 3000 | 50% | 1 | 起点K0+000；终点K3+540。 |  |  | 是
|  |  | 117 | 58 | 梅州市 | 蕉岭县 | 梅州市本级 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段 | 升级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 24.68 |  |  | 24.68 | [5 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 500 | 73921.3082 | 500 | 17638.48 | 0 | 17638.48 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 4524.6667 |  |  | 工可已评审 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 20000 | 30% | 0 | 中桥2座，总长131.2米，测算补助262.4万元。大桥7座，总长1584.2米，测算补助3802.08万元。 |  |  | 是
|  |  | 118 | 59 | 梅州市 | 蕉岭县 | 梅州市本级 | S222线蕉岭县蓝坊至石子排段改建工程 | 省道S222线蕉岭县蓝坊至石子排段 | 升级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 4.786 |  |  | 4.786 | [5 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 500 | 6886.4896 | 500 | 2702.3 | 0 | 2702.3 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1316.15 |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 4000 | 60% | 2.5 | 中桥1座，长35米，测算补助70万元。 |  |  | 是
|  |  | 119 | 60 | 梅州市 | 蕉岭县 | 梅州市本级 | S334线蕉岭县长潭镇龙角岃至长东大桥段改建工程 | 省道S334线蕉岭县长潭镇龙角岃至广福普滩大桥段 | 升级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 8.495 |  |  | 8.495 | [5 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 500 | 31981.7937 | 500 | 7080.25 | 0 | 7080.25 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2596.9533 |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 10000 | 30% |  | 中桥1座，总长82米，测算补助164万元。大桥5座，总长935米，测算补助2244万元。 |  |  | 是
|  |  | 120 | 69 | 清远市 | 英德 | 英德市 | 省道S382线英德市高道连江大桥新建工程 | 省道S382线英德市高道连江大桥新建工程 | 新建 |  | 新建 | 省道 |  | 1.094 | 0.58 |  | 0.514 | [5 empty] | 2023-06-01 | 2025-12-01 |  |  |  | 500 | 28000 | 500 | 2809 |  | 1000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 192 |  |  | 已批复 | [9 empty] | 5000 | 30 |  |  |  | 一上 | 是
|  |  | 121 | 79 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市本级 | 省道S505线澄海区潮州交界至后溪桥路段（澄江路）改建工程 | 省道S505线澄海区潮州交界至后溪桥路段（澄江路） | 升级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 7.02 | 7.02 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 0 | 46000 | 0 | 4020.84 | 0 | 4020.84 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1930.5 | [12 empty] | 20000 | 40% |  | 正开展项目前期有关工作 |  |  | 是
|  |  | 122 | 99 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市 | 省道S371线阳春市三甲至黄石桥段路面改造工程 | 省道S371线阳春市大垌至黄石桥段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 17.236 |  |  | 4.036 | 13.2 |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 5200 |  | 3264 |  | 2000 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1631.96 | [12 empty] | 2000 | 40 |  |  |  | 一上 | 是
|  |  | 123 | 104 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市 | 省道S542线河口至阳西交界段公路工程 | 省道S542线阳春市河口至程村段 | 升级改造 |  | 升级改造 | 省道 |  | 7.3 |  | 7.3 | [6 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 100 | 6279 | 100 | 2336 |  | 1100 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 1100 | [12 empty] | 1100 | 50% |  |  |  |  | 是
|  |  | 124 | 105 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市 | 省道S539线春湾至石望镇公路工程 | 省道S539线阳春市春湾至石望镇段 | 升级改造（二改一） |  | 新改建 | 省道 |  | 8.409 |  | 8.409 | [6 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 100 | 6441 | 100 | 4200 |  | 2100 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2100 | [12 empty] | 2100 | 50% |  |  |  |  | 是
|  |  | 125 | 106 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市 | 省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程 | 省道S369线阳春市圭岗至信宜思贺百涌段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 8.4 |  | 8.4 | [6 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 100 | 14671 | 100 | 4200 |  | 2100 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2100 | [12 empty] | 2100 | 50% |  |  |  |  | 是
|  |  | 126 | 108 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市 | 省道S369线罗定市牛路口至罗信高速罗镜出入口段路面改造工程 | 省道S369线罗定市牛路口至渡头桥中段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 16.373 |  |  | 16.373 | [5 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 100 | 6060 | 100 | 3602 | 0 | 3602 | [5 empty] | 3602.06 | 59.44% |  |  | 3602.06 | 1801.03 | [12 empty] | 6060 | 95 | 16.373 | 正在开展建设方案招标 |  | 一上 | 是
|  |  | 127 | 110 | 云浮市 | 郁南县 | 云浮市本级 | 省道S279线郁南县县城过境路段改线工程 | 省道S279线郁南县县城过境路段改线工程 | 新建 |  | 新改建 | 省道 |  | 4.844 | 4.844 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 200 | 38118 | 200 | 2664 |  | 2664 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 888.0667 |  |  |  |  | 计划2022年12月完成设计批复 | [7 empty] | 6000 | 15 |  |  |  |  | 是
|  |  | 130 | 113 | 云浮市 | 新兴县 | 新兴县 | 省道S265线新兴县簕竹镇青坳至簕竹段路面改造工程 | 省道S265线新兴县青坳至簕竹段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 8.349 |  |  | 8.349 | [5 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 3507 |  | 1837 |  | 1837 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 918.39 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | [7 empty] | 2500 | 60 | 5 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 131 | 115 | 湛江市 | 麻章区 | 湛江市本级 | 省道S288线龙海天路至东南码头段改建工程 | 省道S288线麻章区龙海天至东南码头段 | 升级改造 |  | 改建 | 省道 |  | 10.141 | 10.141 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  | 200 | 65638 | 200 | 11815 | 0 | 5578 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2788.775 |  |  | 正在办理 | [9 empty] | 40000 | 65% | 6.5 |  |  |  | 是
|  |  | 132 | 116 | 湛江市 | 麻章区 | 湛江市本级 | 省道S288线文参至龙海天路段路面改造工程 | 省道S288线麻章区文参至龙海天旅游区段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 23.589 | 23.589 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  | 300 | 39670 | 300 | 10143 |  | 10143 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 10143 |  |  | 正在办理 | [9 empty] | 39670 | 100 | 23.589 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 133 | 127 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市本级 | 省道S273线高要区南岸城雕至青湾基段改造工程 | 省道S273线高要区南岸城雕至青湾基段 | 原级改造 |  | 扩建 | 省道 |  | 5.66 | 5.66 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  | 0 | 5249 | 0 | 2377.2 |  | 2377.2 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 2377.2 | [12 empty] | 5249 | 100 | 5.66 |  |  |  | 是
|  |  | 134 | 131 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市本级 | 省道S273线高要区上横江至高明交界段改建工程 | 省道S273线高要区上横江至高明交界段 | 升级改造 |  | 新改建 | 省道 |  | 3.43 | 3.43 | [7 empty] | 2023 | 2025 |  |  |  | 0 | 34021 | 0 | 1715 |  | 1715 | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 571.6667 | [12 empty] | 34021 | 100 | 3.43 |  |  |  | 是
|  |  | 136 | 135 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市本级 | 省道S272线高要区回龙至蛟塘段路面改造工程 | 省道S272线高要区回龙至蛟塘段 | 路面改造 |  | 路面改造 | 省道 |  | 11.447 | 11.447 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  | 0 | 6868 | 0 | 4808 | 0 | 4808 | [5 empty] | 4807.74 | 70% |  |  | 4807.74 | 4807.74 | [12 empty] | 6868 | 100 | 11.447 |  |  | 一上 | 是
|  |  | 137 |  | 韶关市 | 新丰县 | 韶关市本级 | 省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程 |  |  |  | 路面改造 | 省道 |  | 22.615 |  |  | 22.615 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 6785 |  | 4975.3 |  | 4975.3 | [5 empty] | 4975.3 | 73.33% |  |  | 4975.3 | 4975.3 |  |  | 已批复 |  | 已批复 | [13 empty] | 是
|  |  | 138 |  | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市本级 | 省道S505线榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程 |  |  |  | 扩建 | 省道 |  | 0.74667 | 0.74667 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 5066 | [9 empty] | 410.6685 | 8.106% |  |  | 410.6685 | 410.6685 | [18 empty] | 是